## Чек-лист
Методика по разработке технико-экономических обоснований инвестиционных проектов капитального строительства, реконструкции и технического перевооружения
Приложение Ж.5
Чек-лист уровня проработки ТЭО проекта
Название проекта: | Название проекта
Экспертная шкала оценки уровня проработки элементов ТЭО
Балл | Описание уровня проработки |  | ИТОГО по Чек-листу: | 0
0 | проработка элемента отсутствует
1 | критично низкий уровень
2 | низкий уровень
3 | удовлетворительный уровень
4 | средний уровень
5 | высокий уровень
№ п/п | Раздел/ Элемент | Коэффициент критичности | Оценка уровня проработки элемента | Итоговый балл
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Маркетинговый раздел и производственная программа |  |  | 0
1.1 | Обоснование производственной мощности | 2 |  | 0
1.2 | Анализ ресурсной базы (МСБ для добычных проектов) | 2 |  | 0
1.3 | Бенчмаркинг ТЭП продукции | 1 |  | 0
1.4 | Обоснование конкурентоспособности продукции | 3 |  | 0
1.5 | Обоснование возможности и целесообразности получения и использования попутной продукции | 2 |  | 0
1.6 | Оценка влияния на текущее состояние производственного объекта | 3 |  | 0
2. | Обзор доступных технических решений |  |  | 0
2.1 | Бенчмаркинг объектов аналогов и технологических процессов | 3 |  | 0
2.2 | Проработка потенциальных поставщиков | 1 |  | 0
2.3 | Подбор реализованных проектов-аналогов на основе выбранной технологии / технического решения | 3 |  | 0
2.4 | Анализ рисков, связанные с выбором конкретной технологии / технического решения | 1 |  | 0
3. | Вариантная проработка технических решений(элементы определяются Заказчиком в ТЗ на выполнение ТЭО) |  |  | 0
3.1 | Идентификация объектов внешнего периметра проекта | 6 |  | 0
3.2 | Определение вариантов технологических решений для реализации проекта (полнота альтернатив) | 5 |  | 0
3.3 | Определение критериев выбора оптимального варианта, в т.ч. неэкономических | 10 |  | 0
3.4 | Выполнение технико-экономического исследования и выбор варианта
3.4.1 | Элемент 1 |  |  | 0
3.4.2 | Элемент 2 |  |  | 0
3.4.3 | Элемент 3 |  |  | 0
3.4.4 | Элемент 4 |  |  | 0
3.4.5 | Элемент 5 |  |  | 0
4. | Технологические решения (или основной технический раздел в случае отсутствия технологии) | 10 |  | 0
5. | Выбор площадки (трассы) для строительства |  |  | 0
5.1 | Категория земель, возможность и сроки перевода в земли промышленности | 2 |  | 0
5.2 | Демонтаж объектов и перепрофилирование существующих | 1 |  | 0
5.3 | Проработка вариантов размещения с учетом требований логистики и инфраструктуры | 3 |  | 0
5.4 | Оптимальность земляных работ и площади водосбора. Рекультивация | 2 |  | 0
6. | Конструктивные, объёмно-планировочные и архитектурно-строительные решения | 10 |  | 0
7. | Обеспечение объекта инвестирования энергией, топливом, водой |  |  | 0
7.1 | Электроснабжение | 5 |  | 0
7.2 | Водоснабжение | 5 |  | 0
7.3 | Водоотведение и канализация | 5 |  | 0
7.4 | Газоснабжение | 5 |  | 0
7.5 | Отопление, вентиляция и кондиционирование, тепловые сети | 5 |  | 0
7.6 | Сети связи | 5 |  | 0
8. | Обеспечение трудовыми ресурсами | 3 |  | 0
9. | Основные строительные решения, организация строительства |  |  | 0
9.1 | Организационно-технологическая схема строительства объектов проекта | 1 |  | 0
9.2 | Сроки строительства и разделение реализации проекта по отдельным этапам | 5 |  | 0
10. | Экологический раздел |  |  | 0
10.1 | Размер санитарно-защитной зоны | 1 |  | 0
10.2 | Оценка воздействия на природные ресурсы | 3 |  | 0
10.3 | Разработка мероприятий по ООС | 4 |  | 0
10.4 | Оценка затрат на предотвращение воздействия | 8 |  | 0
10.5 | Размещение и утилизация отходов | 3 |  | 0
10.6 | Идентификация экологических рисков | 5 |  | 0
10.7 | Прогнозная оценка возмещения Компанией экологического ущерба | 8 |  | 0
11. | Экономика строительства и производства, основные технико-экономические показатели проекта |  |  | 0
11.1 | Исходные данные для стоимостной оценки вариантов реализации проекта | 6 |  | 0
11.2 | Оценка общей стоимости проекта на инвестиционной фазе проекта | 8 |  | 0
11.3 | Оценка стоимости операционных доходов и расходов на операционной фазе проекта | 10 |  | 0
11.4 | ФЭМ для проектных вариантов реализации проекта | 10 |  | 0
11.5 | Выбор оптимального варианта реализации проекта | 10 |  | 0
12. | Анализ чувствительности проекта | 3 |  | 0
13. | Риски инвестиционных проектов |  |  | 0
12.1 | Идентификация рисков | 2 |  | 0
12.2 | Качественная и количественная оценка рисков | 2 |  | 0
12.3 | Митигирующие действия/ мероприятия | 5 |  | 0
14. | Выводы и предложения |  |  | 0
14.1 | Оценка соответствия примененных технологий новейшим достижениям | 2 |  | 0
14.2 | Обоснованность выбора варианта реализации проекта | 8 |  | 0
14.3 | Основные ТЭП проекта по рекомендуемому варианту | 5 |  | 0
14.4 | Потребность в НИР, ОПИ и др. | 3 |  | 0
14.5 | Требования и рекомендации к реализации проекта | 4 |  | 0
14. | Приложения |  |  | 0
14.1 | Графическая часть технологического и технических разделов | 5 |  | 0
14.2 | Сметные расчеты, ФЭМ проекта по рекомендуемому варианту | 5 |  | 0
14.3 | Проект задания на проектирование и минимальные требования к ТЗ на ИИ, ОПИ, НИР | 3 |  | 0
14.4 | График реализации проекта | 2 |  | 0

## Коэф. критичности (hidden)
Коэффициенты критичности для п.3.4 Выполнение технико-экономического исследования и выбор варианта
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

## Копия листа (hidden)
Методика по разработке технико-экономических обоснований инвестиционных проектов
капитального строительства, реконструкции и итехнического перевооружения
Приложение В
Чек-лист уровня проработки ТЭО проекта
Экспертная шкала оценки уровня проработки элементов ТЭО
Балл | Описание уровня проработки |  | ИТОГО по Чек-листу: | 0
0 | проработка элемента отсутствует
1 | критично низкий уровень
2 | низкий уровень
3 | удовлетворительный уровень
4 | средний уровень
5 | высокий уровень
№ п/п | Раздел/ Элемент | Коэффициент критичности | Оценка уровня проработки элемента | Итоговый балл
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Производственная мощность, номенклатура продукции |  |  | 0
1.1 | Обоснование производственной мощности | 2 |  | 0
1.2 | Анализ ресурсной базы (МСБ для добычных проектов) | 2 |  | 0
1.3 | Бенчмаркинг ТЭП продукции | 1 |  | 0
1.4 | Обоснование конкурентоспособности продукции | 3 |  | 0
1.5 | Обоснование возможности и целесообразности получения и использования попутной продукции | 2 |  | 0
1.6 | Оценка влияния на текущее состояние производственного объекта | 3 |  | 0
2. | Производственная мощность, номенклатура продукции |  |  | 0
2.1 | Бенчмаркинг объектов аналогов и технологических процессов | 3 |  | 0
2.2 | Проработка потенциальных поставщиков | 1 |  | 0
2.3 | Подбор реализованных проектов-аналогов на основе выбранной технологии | 3 |  | 0
2.4 | Анализ рисков, связанные с выбором конкретной технологии | 1 |  | 0
3. | Технико-технологические решения проекта (определяются Заказчиком в ТЗ на выполнение ТЭО) |  |  | 0
3.1 | Идентификация объектов внешнего периметра проекта | 6 |  | 0
3.2 | Определение вариантов технологических решений для реализации проекта (полнота альтернатив) | 5 |  | 0
3.3 | Определение критериев выбора оптимального варианта, в т.ч. неэкономических | 10 |  | 0
3.4 | Выполнение технико-экономического исследования и выбор варианта
3.4.1 | Элемент 1 |  |  | 0
3.4.2 | Элемент 2 |  |  | 0
3.4.3 | Элемент 3 |  |  | 0
3.4.4 | Элемент 4 |  |  | 0
3.4.5 | Элемент 5 |  |  | 0
4. | Выбор площадки (трассы) для строительства |  |  | 0
4.1 | Категория земель, возможность и сроки перевода в земли промышленности | 2 |  | 0
4.2 | Демонтаж объектов и перепрофилирование существующих | 1 |  | 0
4.3 | Проработка вариантов размещения с учетом требований логистики и инфраструктуры | 3 |  | 0
4.4 | Оптимальность земляных работ и площади водосбора. Рекультивация | 2 |  | 0
5. | Обеспечение объекта инвестирования сырьем, материалами, полуфабрикатами, энергетическими ресурсами |  |  | 0
5.1 | Потребность в сырье, требования к качеству и способам его подготовки | 2 |  | 0
5.2 | Анализ рынка сырья, материалов и полуфабрикатов. Источники/поставщики сырьевой базы. Ценовая оценка | 3 |  | 0
5.3 | Анализ энергообеспеченности:
5.3.1 | Электроснабжение | 6 |  | 0
5.3.2 | Водоснабжение | 4 |  | 0
5.3.3 | Газоснабжение | 6 |  | 0
5.3.4 | Вентиляция и подача воздуха | 3 |  | 0
6. | Структура предприятия. Кадры | 3 |  | 0
7. | Основные строительные решения, организация строительства |  |  | 0
7.1 | Границы проекта | 2 |  | 0
7.2 | Организационно-технологическая схема строительства объектов проекта | 1 |  | 0
7.3 | Сроки строительства и разделение реализации проекта по отдельным этапам | 5 |  | 0
7.4 | Схема планировочной организации и генеральный план предприятия | 3 |  | 0
7.5 | Потребность строительства в ресурсах, материалах и механизмах. Логистика | 4 |  | 0
7.6 | Характеристики основных зданий и сооружений строительства | 2 |  | 0
7.7 | Сводный план сетей инженерно-технического обеспечения | 3 |  | 0
7.8 | Мероприятия по охране окружающей среды в период строительства | 4 |  | 0
8. | График реализации проекта |  |  | 0
8.1 | Соответствие уровня детализации НМД Компании | 1 |  | 0
8.2 | Разделение проекта на этапы | 2 |  | 0
8.3 | Уровень глубины проработки перечня объектов проекта | 1 |  | 0
8.4 | Увязка сроков взаимосвязанных вех | 3 |  | 0
8.5 | Взаимосвязанные проекты | 1 |  | 0
8.6 | Базовый и детальный инжиниринг | 2 |  | 0
8.7 | Сроки изготовления оборудования | 2 |  | 0
9. | Экологический раздел |  |  | 0
9.1 | Размер санитарно-защитной зоны | 1 |  | 0
9.2 | Оценка воздействия на природные ресурсы | 3 |  | 0
9.3 | Разработка мероприятий по ООС | 4 |  | 0
9.4 | Оценка затрат на предотвращение воздействия | 8 |  | 0
9.5 | Размещение и утилизация отходов | 3 |  | 0
9.6 | Идентификация экологических рисков | 5 |  | 0
9.7 | Прогнозная оценка возмещения Компанией экологического ущерба | 8 |  | 0
10. | Экономика строительства и производства, основные технико-экономические показатели проекта |  |  | 0
10.1 | Исходные данные для стоимостной оценки вариантов реализации проекта | 6 |  | 0
10.2 | Оценка общей стоимости проекта на инвестиционной фазе проекта | 8 |  | 0
10.3 | Оценка стоимости операционных доходов и расходов на операционной фазе проекта | 10 |  | 0
10.4 | ФЭМ для проектных вариантов реализации проекта | 10 |  | 0
10.5 | Выбор оптимального варианта реализации проекта | 10 |  | 0
11. | Анализ чувствительности проекта | 3 |  | 0
12. | Риски инвестиционных проектов |  |  | 0
12.1 | Идентификация рисков | 2 |  | 0
12.2 | Качественная и количественная оценка рисков | 2 |  | 0
12.3 | Митигирующие действия/ мероприятия | 5 |  | 0
13. | Выводы и предложения |  |  | 0
13.1 | Оценка соответствия примененных технологий новейшим достижениям | 2 |  | 0
13.2 | Обоснованность выбора варианта реализации проекта | 8 |  | 0
13.3 | Основные ТЭП проекта по рекомендуемому варианту | 5 |  | 0
13.4 | Потребность в НИР, ОПИ и др. | 3 |  | 0
13.5 | Требования и рекомендации к реализации проекта | 4 |  | 0
14. | Приложения |  |  | 0
14.1 | Схема ситуационного/предварительного генерального плана | 5 |  | 0
14.2 | Габаритные чертежи зданий и сооружений | 3 |  | 0
14.3 | Графическая часть технико-технологического раздела | 9 |  | 0
14.4 | Сметные расчеты, ФЭМ проекта по рекомендуемому варианту | 5 |  | 0
14.5 | Проект задания на проектирование и минимальные требования к ТЗ на ИИ, ОПИ, НИР | 3 |  | 0
14.6 | График реализации проекта | 2 |  | 0