## Slide 1
Основные причины отклонения сроков:
Отклонений нет Последствия смещения: ШС госорганов, административное приостановление деятельности
срок последнего ИПК/ИК
изменение срока
веха, включенная
в проектные КПЭ
Работы (ключевые вехи) |  | Сроки прогноз |  | 2025 |  |  |  | 2026 |  |  |  | 2027 |  |  | 
 |  | Начало | Завершение | I | II | III | IV | I | II | III | IV | I | II | III | IV
1 | Утверждение запроса на финансирование ККР | 20.01.2025 | 07.03.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | Заключение договора на выполнение ремонтных работ (не требующих разработки РД) по восстановлению конструкций здания (предписание №23/7-03-2021 от 18.05.2021) | 01.02.2025 | 14.06.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | Заключение договора на разработку РД | 01.02.2025 | 04.06.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | Мобилизация персонала подрядной организации (к п.2) | 14.06.2025 | 14.07.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | Выполнение строительно-монтажных работ (к п.2) | 14.07.2025 | 12.10.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | Выполнение разработки РД | 04.06.2025 | 03.08.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | Заключение договора на выполнение ККР | 03.08.2025 | 04.12.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | Мобилизация персонала подрядной организации (к п.7) | 04.12.2025 | 23.01.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | Выполнение СМР ССГ-2 - устранение предписаний Прокуратуры, устройство ЗТБ | 23.01.2026 | 05.09.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 | Завершение СМР, ПНР ССГ-2 | 05.09.2026 | 15.12.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
11 | Выполнение СМР, ПНР ССГ-1 с АБК (на действующем производстве) | 01.12.2026 | 01.11.2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Сегодня (03.25)