ДОГОВОР СТРОИТЕЛЬНОГО ПОДРЯДА

г. Норильск								«____» __________ 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Аэропорт «Норильск» (ООО «Аэропорт «Норильск»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального  директора Никифорова Андрея Владимировича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и

____________________________________ (______________), именуемое в дальнейшем «Генподрядчик», в лице __________ ___________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

# Определение и толкование терминов

В дополнение к терминам, определенным в других положениях настоящего Договора, используемые в нем термины, имеют следующие значения:

## Акт на скрытые работы – документ, составляемый в соответствии с положениями, в том числе рекомендуемыми, действующими в Российской Федерации нормативных документов и правил, по результатам освидетельствования Скрытых работ и приемки особо ответственных конструкций.

## Акт о приемке выполненных работ (Акт формы № НН КС-2) – документ, подтверждающий выполнение Подрядчиком соответствующего объема Работ, подписанный Уполномоченными представителями Сторон, имеющими право подписи, являющийся основанием для подписания Сторонами Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме № НН НН КС-3 (далее – Справка формы № НН НН КС-3), и выставления Подрядчиком счета Заказчику на оплату выполненных Работ.

## Акт об окончании Гарантийного периода эксплуатации Объекта – акт, подтверждающий полное и надлежащее исполнение Генподрядчиком всех обязательств по Договору, в том числе обязательств Генподрядчика в течение Гарантийного периода эксплуатации Объекта.

## Акт приемки законченного строительством объекта – документ, составленный в соответствии с требованиями СП 68.13330.2017 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения», подтверждающий факт приемки Заказчиком результата выполненных работ по Договору.

## Акт приема-передачи Строительной площадки – документ, подтверждающий передачу Заказчиком Строительной площадки Генподрядчику для проведения Работ по согласованной Сторонами форме (образец – Приложение № 3 к Договору).

## Актуализация графика - указание фактического состояния исполнения работ графика на дату начала/окончания очередного учетно-отчетного периода. Актуализация графика осуществляется путем внесения в график информации о статусе фактически выполненных работ и уточнения объемов и сроков исполнения оставшихся работ графика. Актуализация графика также заключается в изменении зависимостей между оставшимися работами с целью оптимизации графика, детализации работ, уточнении кодировки работ, уточнении количества назначенных на работы ресурсов, добавлении новых работ в график.

## Вид работ – совокупность работ, объединяемых характеризуемым их однотипным результатом. Укрупненные виды Работ устанавливаются в Графике производства работ. Детализированные виды Работ определяются на основании Графика производства работ в Детальном календарно-сетевом графике и иных графиках, предусмотренных Порядком планирования, контроля и отчетности о выполнении работ по договору (Приложение № 5 к Договору).

В зависимости от уровня детализации графика, могут выделяться, например, следующие виды работ: земляные работы, свайные работы, бетонные и/или железобетонные работы, монтаж резервуаров и модульных зданий, различные виды специальных работ и т.п.

## Временные здания и сооружения (ВЗиС) – специально возводимые и (или) временно приспособленные, на период строительства Объекта, здания, сооружения и коммуникации любого вида, необходимые для выполнения Работ и обслуживания персонала Генподрядчика и которые после завершения Работ Генподрядчик своими силами и за свой счет убирает с территории Строительной площадки.

## Гарантийный период (гарантийный срок) – период времени, в течение которого Генподрядчик гарантирует Заказчику соответствие построенного и сданного в эксплуатацию результата Работ по Объекту требованиям Договора в том числе, условиям о качестве Работ, Рабочей документации, технической документации, законодательству Российской Федерации, а также гарантирует достижение Объектом указанных в Рабочей документации технических показателей и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с Договором. Гарантии Генподрядчика распространяются на все, составляющее результат Работ, то есть на Объект в целом и любые отдельные его составляющие. В течение Гарантийного периода Генподрядчик обеспечивает собственными силами и за свой счет устранение всех выявленных Дефектов/Недостатков, последствий ненадлежащего качества Работ.

## График производства работ – календарно-сетевой график производства всего объема Работ по Договору. График производства работ устанавливает сроки начала, промежуточные сроки выполнения работ, сроки достижения контрольных событий, а также плановую дату завершения Работ.

## Дата начала работ – дата начала выполнения Генподрядчиком Работ по настоящему Договору.

## Дата окончания работ – дата подписания Акта приемки законченного строительством объекта между Заказчиком и Генподрядчиком.

## Детальный календарно-сетевой график – календарно-сетевой график производства всего объема Работ по Договору, выполненный на основании Графика производства работ, с детализацией до элементарных операций и видов работ по каждому объекту строительства.

## Дефекты – любые отступления/ несоответствия в Работах/результате Работ, ЗИП по сравнению с Договором (в том числе, условиями Договора о качестве Работ),  Рабочей, Технической документацией, законодательством Российской Федерации, обычно предъявляемыми требованиями.

## Существенными Дефектами/Недостатками являются любые отступления/ несоответствия, которые делают результат Работ/ЗИП непригодным для установленного Договором использования и/или для обычного использования результата Работы/ЗИП такого рода, недостижение Объектом гарантированных параметров/показателей, установленных в Рабочей, Технической документации.

## Договор – настоящий документ, подписанный Сторонами, а также все Приложения, Дополнительные соглашения и изменения к нему, которые могут быть подписаны Сторонами в период выполнения Работ и Гарантийного срока Объекта.

## Журналы Работ – вместе и/или по-отдельности:

## Общий Журнал Работ (по форме № КС-6):

## Оформляется Заказчиком и передается для ведения Генподрядчику;

## Журнал учета выполненных работ (по форме № КС-6а),

## Специальные и иные необходимые Журналы Работ:

## Оформляются и ведутся Генподрядчиком.

## Журналы Работ оформляются и ведутся в соответствии с разделом 12 Договора и Генпорядком ведения общего и (или) специального журнала учета выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства (РД-11-05-2007), утвержденным Приказом Ростехнадзора от 12.01.2007 № 7 (далее – РД-11-05-2007), Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года № 100.

## Запасные части и принадлежности (ЗИП) – необходимые для обеспечения бесперебойной работы Оборудования конструктивные элементы, принадлежности, узлы, агрегаты Оборудования и их компоненты, масла, смазочные материалы, химическая продукция (в т.ч. газы), реактивы, катализаторы и их компоненты, расходные материалы, предназначенные для замены частей Оборудования, вышедшего из строя и непригодного для дальнейшего использования или подлежащих замене согласно Технической документации на Гарантийный срок.

## Исполнительная документация – полный комплект рабочих чертежей на строительство Объекта с надписями о соответствии выполненных в натуре Работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, согласованным Сторонами с разработчиками (авторами) проекта; сертификаты, технические условия, паспорта и другие документы, удостоверяющие качество материалов, Оборудования, изделий и конструкций, применяемых при производстве Работ; акты об освидетельствовании Скрытых работ; акты о промежуточной приемке отдельных ответственных конструкций; Журналы работ  и другая документация, необходимая для выполнения Работ и эксплуатации Объекта, предусмотренная в соответствии с требованиями Свода правил СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» и РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения», которое обе Стороны согласились признать документом, регламентирующим порядок технического освидетельствования скрытых работ и оформления необходимой исполнительной документации в процессе организации строительства, его осуществления и сдачи Объекта в эксплуатацию.

## Качество Работ – требования, предъявляемые Договором и положениями, в том числе рекомендуемыми, действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, к уровню качества Работ, материалов, оборудования, конструкций и изделий, используемых для выполнения Работ.

## Контрольное событие – означает событие, предусмотренное Графиком производства работ и Детальным календарно-сетевым графиком в качестве Контрольного события.

## Конфиденциальная информация – любые знания или информация, раскрытые в любое время Генподрядчику Заказчиком, или кем-либо от имени Заказчика, или любым другим способом полученные Генподрядчиком от Заказчика, а также любые данные, полученные в связи с выполнением Работ.

## МТР - материалы, конструкции, оборудование/комплектующие оборудования, спортивное оборудование и инвентарь, мебель, изделия, запасные части, строительные изделия, в том числе вспомогательные и расходные материалы (например, сварочные электроды, сварочный газ и т.п.), необходимые для строительства Объекта.

## МТР Генподрядчика – любые МТР, необходимые для строительства Объекта.

## Объект – отдельно стоящий резервуарный парк и относящиеся к нему здания и сооружения (со всем относящимся к нему оборудованием, инструментом и инвентарем, галереями, эстакадами, внутренними инженерными сетями водоснабжения, канализации, теплопроводов, электроснабжения, радиофикации, подсобными и вспомогательными  постройками, благоустройством и др.), на строительство которого разработаны и утверждены в установленном порядке проект и смета.

## ОТ, ПБ и ООС – охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды.

## Отчетный период – период времени, который начинается с 25 (числа) календарного дня месяца и заканчивается 25 числом следующего месяца.

## Персонал – работники Генподрядчика, Субподрядчиков и иные привлеченные к выполнению Работ физические лица, которые непосредственно будут выполнять работы по Договору на стороне Генподрядчика.

## Приемочная комиссия – комиссия, назначаемая распоряжением Заказчика для приемки в эксплуатацию законченного строительством Объекта.

## Приобъектный склад – склад для хранения всех МТР, ЗИП, находящийся в непосредственной близости от объекта.

## Проект производства работ (ППР) – проект производства работ (в объеме согласно Своду правил СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004», утвержденного Приказом Минрегиона России от 27.12.2010 № 781), разрабатываемый Генподрядчиком на основе ПОС на выполнение отдельного вида строительно-монтажных работ Объекта и/или части Объекта с целью отражения технологии Строительно-монтажных работ и обеспечения безопасных условий труда на Строительной площадке. Производство работ без ППР запрещается.

## ППР подлежит согласованию с Заказчиком до начала выполнения предусмотренных в нем работ и исполнению Генподрядчиком в ходе Работ на Строительной площадке.

## Проектная документация – разработанная проектировщиком в соответствии с действующими в Российской Федерации нормами документация на строительство Объекта, имеющая положительное заключение о прохождении государственной / негосударственной экспертизы, передаваемая Заказчиком Генподрядчику, а также надлежаще оформленные письменные изменения и дополнения, необходимые для выполнения Работ и эксплуатации Объекта.

## Пусконаладочные работы – это комплекс работ, выполняемых в период подготовки и проведения индивидуальных испытаний и комплексного опробования оборудования с разделением работ на "вхолостую" (индивидуальные испытания) и "под нагрузкой" (комплексное опробование). Состав и объем выполняемых пусконаладочных работ "вхолостую" и "под нагрузкой" должны соответствовать требованиям проекта, СНиПов, технических регламентов, технической документации предприятий-изготовителей оборудования, другой нормативно-технической документации органов государственного контроля и надзора, правил технической эксплуатации и техники безопасности.

## Работы – весь комплекс работ, необходимый для строительства, монтажа и ввода Объекта в эксплуатацию, включая обеспечение МТР, выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ, работы по устранению дефектов в гарантийный период и прочих работ, а также сдачу Объекта Заказчику, подлежащих выполнению Генподрядчиком в соответствии с Договором, Проектной и Рабочей документацией и требованиям действующих в РФ технологических регламентов: СНиП, ГОСТ, ВСН, СП, РД и прочих.

## Рабочая документация – рабочие чертежи, проектные спецификации, сметы, описания, содержащие качественные и технические характеристики материалов, оборудования, конструкций, изделий, передаваемая Заказчиком Подрядчику в производство работ, а также надлежащим образом оформленные письменные изменения/дополнения к ним, необходимых для производства Работ, разработанные и утвержденные в соответствии с положениями, действующих в Российской Федерации, в том числе рекомендуемыми, нормативных документов и правил, на весь объем Работ, предусмотренный Договором.

## Рабочая комиссия – комиссия, назначаемая приказом Заказчика для проведения обследования и проверок, контрольных испытаний и измерений, проверки документов исполнения Работ, подтверждающих соответствие принимаемого Объекта утвержденному проекту, нормам, правилам и стандартам, а также заключений органов надзора.

## Ресурсный график – график определяющий Количество ресурсов, которые должен привлечь Генподрядчик согласно условиям Договора в соответствии с графиком производства работ, детальным календарно-сетевым графиком и планом выполнения физических объемов основных работ.

## Ростехнадзор – Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору.

## Руководитель проекта - сотрудник Генподрядчика, единолично отвечающий за достижение целей проекта/программы в рамках утвержденного бюджета, в утвержденные сроки и с надлежащим качеством, осуществляющий оперативное управление проектом/программой и являющийся руководителем команды проекта/программы

## Скрытые работы – работы, скрываемые последующими работами и/или конструкциями, качество и точность которых в соответствии с положениями, в том числе рекомендуемыми, действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, невозможно определить после выполнения последующих работ без их нарушения, и предъявляемые к осмотру и приемке до их закрытия в ходе последующих работ.

## Справка о стоимости выполненных работ и затрат – документ, составленный по форме № НН КС-3, подтверждающий стоимость выполненных Генподрядчиком по Договору Работ.

## Строительная площадка – земельный участок в пределах стройгенплана, переданный по акту Заказчиком Генподрядчику для выполнения Работ до сдачи Объекта в эксплуатацию, а также для размещения служб, механизмов, материалов, инвентаря и Временных сооружений, необходимых для выполнения Генподрядчиком своих обязательств по Договору.

## Строительная техника – различные виды машин, механизмов, оборудования, временные и передвижные источники тепла и энергии, инструменты, инвентарь и всякого рода оснастка, спецодежда, необходимые для выполнения Работ Генподрядчиком.

## Строительный контроль (надзор) - процедура проверки соответствия выполняемых Работ требованиям, Проектной и Рабочей документации (в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обеспечение соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов), законодательства Российской Федерации, в том числе технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству объекта капитального строительства, а также разрешенному использованию земельного участка и ограничениям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством Российской Федерации при строительстве Объекта, в том числе непрерывное (постоянное или регулярно повторяемое) наблюдение и проверка состояния Объекта, а также анализ Исполнительной документации

## Субподрядчик – любое юридическое лицо и/или индивидуальный предприниматель, привлеченное Генподрядчиком для выполнения части Работ.

## Техническая документация – система документов, чертежей, расчетов, включая проектную и сметную документацию, а также содержащая другие документы, чертежи, эскизы, расчеты, характеризующие эксплуатационные свойства объекта, его физическое и моральное состояние в процессе эксплуатации.

## Уполномоченный представитель Генподрядчика – лицо, назначенное Генподрядчиком на период выполнения Сторонами взаимных обязательств по Договору для организации, выполнения и координации Работ, а также решение вопросов с Уполномоченным представителем Заказчика на Строительной площадке.

## Уполномоченный представитель Заказчика – лицо, назначенное Заказчиком на период выполнения Сторонами взаимных обязательств по Договору для осуществления технического надзора, контроля за качеством выполняемых Генподрядчиком Работ и организации решения всех технических вопросов с Уполномоченным представителем Генподрядчика, а также для проверки и оформления Актов о приемке выполненных работ и Справок о стоимости выполненных работ и затрат.

## Учетно-отчетный период оперативного планирования и контроля работ – ежедекадный/еженедельный период представления Генподрядчиком отчетности в соответствии с Приложением № 5 к Договору.

## Физический объем работ – объем работ, выполняемый Генподрядчиком и измеряемый в натуральных физических единицах измерения. Применяется в качестве одного из показателей выполнения работ Графика производства работ.

# Предмет Договора

## Генподрядчик обязуется на условиях «под ключ» выполнить комплектацию материально-техническими ресурсами, полный комплекс строительно-монтажных, пусконаладочных и прочих работ, необходимых для реконструкции Объекта «Реконструкция склада ГСМ в аэропорту «Норильск»/ шифр И2310, (далее – Объект) работы, предусмотренные в Рабочей документации, (далее – Работы) в соответствии с Графиком производства работ (Приложение № 1 к Договору) и сдать Заказчику по Акту приемки законченного строительством Объекта результат выполненных Работ - законченный строительством Объект, а Заказчик обязуется создать Генподрядчику необходимые условия для выполнения работ, предусмотренные настоящим Договором, проектом организации строительства, проектом производства работ, принять результат Работ и оплатить обусловленную договором Цену.

Условия «под ключ» означают выполнение Генподрядчиком собственными и (или) привлеченными силами, с применением собственного либо арендуемого за средства Генподрядчика вспомогательного оборудования, машин, механизмов, инвентаря и собственных материалов всего комплекса работ, необходимого для сооружения и ввода Объекта в эксплуатацию включая, но не ограничиваясь:

-	комплектацию Объекта материалами, изделиями, оборудованием, комплектующими к оборудованию (далее – МТР), ЗИП в соответствии с требованиями Рабочей документации;

-	доставку до места работ, разгрузку и складирование необходимых МТР, ЗИП;

-	хранение ЗИП, МТР, обеспечение охраны Объекта до передачи его по Акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией;

- организацию строительной площадки на месте проведения работ с необходимыми временными зданиями и сооружениями в соответствии с согласованным и утвержденным в установленном порядке Проектом производства работ (далее - ППР);

- выполнение строительно-монтажных работ (далее - СМР) в соответствии с Рабочей документацией;

- вывод оборудования на проектные показатели в соответствии с Рабочей документацией;

- подключение инженерных систем и оборудования к действующим сетям и коммуникациям в объемах, определенных Рабочей документацией;

- проведение пусконаладочных работ, тестирования и замеров параметров работы инженерных систем и оборудования (далее – ПНР) в соответствии с требованиями действующих в РФ строительных норм и правил (далее – СНиП), правил безопасности и правил эксплуатации, санитарных правил и норм;

- осуществление платежей на содержание Объекта в период строительства;

- иные работы неразрывно связанные со строительством Объекта;

- устранение дефектов/недостатков, выявленных при приемке работ, а также в течение эксплуатации Объекта в гарантийный срок;

- уборку и вывоз с территории Объекта строительного мусора (до промышленных отвалов № 1 и № 2 ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель»), оборудования, приспособлений и инвентаря, принадлежащих Генподрядчику;

- вывоз с территории Объекта избыточного грунта, выемка которого будет производиться в ходе выполнения работ (на промышленный отвал № 1 ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель»);

- организацию снегоборьбы на территории Объекта (с вывозом на площадку временного складирования, предоставленную Заказчиком);

- сдачу Объекта комиссии, создаваемой Заказчиком, с оформлением Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, в соответствии с утвержденной и переданной Заказчиком Генподрядчику Рабочей документацией.

## Укрупненный перечень, цена и сроки выполнения Работ определяются в Графике производства работ (Приложение № 1 к Договору) и Расчете договорной цены (Приложение № 2 к Договору).

Детальный перечень, содержание, виды и объем Работ определяются Детальным календарно-сетевым графиком, разработанным Генподрядчиком и согласованным Заказчиком в соответствии с пунктом 5.2 Договора, а также Рабочей документацией, которая передается Генподрядчику со стороны Заказчика со штампом «в производство работ» по Акту приёма – передачи рабочей документации (образец – Приложение № 2.1.).

## Надлежащее исполнение Генподрядчиком своих обязательств необходимо с целью реконструкции склада горючесмазочных материалов в аэропорту «Норильск», инженерных сетей, производственно-технического здания, здания продуктовой насосной, блочной комплексной трансформаторной подстанции с последующим благоустройством территории.

## Генподрядчик осведомлен о том, что ненадлежащее исполнение обязательств с его стороны приведет к возникновению неблагоприятных последствий на стороне Заказчика.

## Генподрядчик тщательно изучил и проверил документацию, относящуюся к выполнению Работ, и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением работ, и принимает на себя все свои риски и трудности выполнения работ по Договору, в том числе вероятность увеличения стоимости ресурсов, а, соответственно, и недополучения прибыли.

## Генподрядчик полностью понимает и осознает характер и масштаб работ и полностью удовлетворен условиями, при которых будет происходить выполнение Работ, в том числе: расположением Объекта строительства, климатическими условиями, средствами доступа, условиями доставки рабочей силы, строительной техники, мерами безопасности, правилами пожарной безопасности и охраны труда, требованиями техники безопасности и охраны окружающей среды, требованиями миграционного контроля и таможенного оформления, а также другими обстоятельствами, которые каким-либо образом влияют (либо могут повлиять) на выполнение работ и принимает на себя все расходы, риски и трудности, связанные с выполнением работ.

## Генподрядчик изучил все материалы Договора и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество работ. Генподрядчик признает правильность и достаточность твердой цены, указанной в Договоре, на основании Расчета договорной цены (Приложение № 2 к Договору) для покрытия всех расходов, обязательств и ответственности в рамках настоящего Договора, а также в отношении всех прочих вопросов, необходимых для надлежащего производства работ. Соответственно, Генподрядчик не претендует ни на какие дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности, по причине его недостаточной информированности.

# Цена Работ

## Цена Договора, включая стоимость Работ и стоимость ЗИП, является твердой (далее - твердая цена Договора): ____________ (_______________) рубля _____ копеек без учета НДС. Сумма НДС определяется в соответствии с действующим законодательством и составляет _____________ (_________________) рублей _____ копейки и включает в себя:

    - Стоимость комплекса Работ (в том числе стоимость МТР) в размере _______ (______________) рублей _____ копейка, без учета НДС. Сумма НДС (20%) составляет ___________ (_________________) рублей ____ копейки.

    - Стоимость ЗИП в размере ___________ (________________) рубля ___ копеек, без учета НДС. Сумма НДС (20%) составляет ______ (____________) рублей ___ копеек.

## Твердая цена Договора определена в Расчете договорной цены (Приложение № 2 к Договору), составленном в соответствии с Рабочей документацией.

Твердая договорная цена неизменна на весь период строительства, учитывает прогнозируемую инфляцию в течение всего срока строительства Объекта, компенсацию издержек Генподрядчика и причитающееся ему вознаграждение и прибыль.

## Генподрядчик подтверждает, что им получена полная информация по всем вопросам, которые оказывают влияние на сроки, стоимость и качество работ, и не претендует на дополнительные платежи, а также не освобождается ни от каких обязательств и/или ответственности, по причине его недостаточной информированности.

## Твердая цена Договора установлена для выполнения объемов Работ, однозначно определяемых п. 2.1. Договора, Расчетом договорной цены (Приложением № 2 к Договору) и расцененных в версии ТЕР по состоянию на 4 квартал 2017 года с применением матрицы индексов 2017 года, установленных для 2017 года, а также с учетом коэффициента договорной цены в размере К = 1,19.

## Твердая цена Договора включает в себя вознаграждение Генподрядчика, а также все затраты Генподрядчика по строительству Объекта, включая, но не ограничиваясь: поставку ЗИП, складирование, охрану, затраты на обеспечение строительной площадки тепловой и электрической энергией, водоснабжением, зимнее удорожание, содержание вахтового Персонала,  первоначальную очистку территории от снега, снегоборьбу, затраты на перебазировку техники до Строительной площадки, доставку Персонала до места проведения Работ, обслуживание техники, стоимость, доставку МТР, ЗИП , обеспечение Персонала жильем, транспортом для проезда на Объект, питанием и медицинским обслуживанием в случаях, предусмотренных законодательством РФ, а также и все возможные прочие расходы, издержки, накладные расходы  и иные затраты Генподрядчика, понесенные им в связи с выполнением настоящего Договора.

## Генподрядчик является самостоятельным плательщиком налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

## Фактическая стоимость Работ определяется на основании локальных смет, в объемах, зафиксированных в комплекте Рабочей документации.

## Стоимость фактически выполненных Работ в текущих ценах определяется по ценовым параметрам, установленным пунктом 3.4 и не может превышать цену, указанную в Расчете договорной цены (Приложение № 2 к Договору) с учетом положений пункта 3.5).

## В Актах о приемке выполненных работ отдельной строкой (в разрезе наименований) в соответствии с нормативом (в %), установленным в Расчете договорной цены, без расшифровок и подтверждающих документов предусматриваются: дополнительные затраты на производство работ в зимнее время. Дополнительные выплаты за работу в районах Крайнего Севера в актах о приемке выполненных работ учитываются в размере 80% от ФОТ и с учетом коэффициента договорной цены в размере К= 1,19.

## Фактическая стоимость затрат по снегоборьбе и временные здания и сооружения включенных в Расчет договорной цены (Приложение № 2 к Договору), при взаиморасчетах определяется за фактически выполненные работы по сметной документации, сформированной с применением единичных расценок ТЕР и матрицы индексов, действующей на дату согласования выполнения таких работ на основании подтверждающих документов.

## Расходы, понесенные Генподрядчиком при организации выполнения шефмонтажных работ (при необходимости) компенсируются Заказчиком на основании расчета, подготовленного Генподрядчиком согласно «Методике определения затрат, включаемых в сводные сметные расчеты стоимости строительства» (раздел 12) и согласованного Заказчиком в пределах суммы, указанной в Расчете договорной цены (Приложение № 2 к Договору).

## Стоимость фактически выполненных Работ по испытанию свай определяется по сметной документации, сформированной с применением единичных расценок ТЕР и матрицы индексов, и на условиях пункта 3.4, в пределах суммы, указанной в Расчет договорной цены (Приложение № 2 к Договору).

## Стоимость работ по перебазировке и монтажу башенного крана формируется на основании  калькуляции, разработанной Проектировщиком и утвержденной Заказчиком и подлежит оплате Генподрядчику в пределах суммы, указанной в Расчете договорной цены (Приложение № 2 к Договору).

## Стоимость Работ, предусмотренная пунктами 3.10; 3.11; 3.12 Договора и подлежащая оплате Генподрядчику, указывается в первичных учетных документах Актах о приемке выполненных работ (форма № НН КС-2) и Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № НН КС-3).

## Твердая цена Договора определена Сторонами исходя из того, что предусмотренные Договором обязательства Генподрядчика будут исполнены с соблюдением установленных Договором сроков.

## Подрядчик соглашается с тем, что получение Заказчиком исполнения по настоящему Договору за пределами установленных сроков непосредственно влияет на достигнутое Сторонами соглашение об эквивалентности размера оплаты по Договору фактической стоимости выполняемых по Договору Работ, поставляемых ЗИП.

## С учетом изложенного, Стороны договорились, что установленные Договором меры ответственности за просрочку исполнения обязательств и их фактическая реализация, при наличии предусмотренных Договором оснований, направлены в том числе на сохранение экономической целесообразности получения исполнения по Договору для Заказчика.

## В случаях, если по инициативе Генподрядчика, Работы планируется выполнять с заменой технологии производства Работ, материалов и с применением строительной техники, дополнительного вспомогательного оборудования, машин, механизмов, отличительных от Рабочей документации, на основании решений технического совета Заказчика (утвержденный протокол), проектной организации, официальной переписки и др., согласование Заказчиком производится на условиях без изменения твердой цены Работ по Договору и без перевыпуска сметной документации.

## В случае возникновения необходимости выполнения Дополнительных работ и/или дополнительных объемов работ, вызванных внесением изменений Заказчиком в техническую документацию, не связанных с неисполнением/ненадлежащим исполнением Генеральным подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, не учтенных в проектно-сметной документации, и Расчете договорной цены, Стороны согласовывают объемы и стоимость таких работ в дополнительных соглашениях к настоящему Договору. Расчет сметной стоимости Дополнительных работ и/или дополнительных объемов работ осуществляется с применением единичных расценок ТЕР и матрицы индексов, действующей на дату возникновения и согласования Работ с соблюдением принципов определения стоимости работ (услуг) для подрядных  организаций, входящих в Группу компаний «Норильский никель», а именно с учетом прочих выплат социального характера, накладных расходов без учета коэффициента 0,8.

## На отношения Сторон по расчетам за выполненные Работы, поставленные ЗИП правила ст. 823 Гражданского кодекса Российской Федерации не распространяются, на отсроченные согласно условиям Договора платежи за выполненные Генподрядчиком Работы / поставленные ЗИП, проценты по правилам коммерческого кредита не начисляются.

# Порядок расчетов

## Заказчик перечисляет Генподрядчику аванс на приобретение предусмотренных рабочей документацией и согласованных с Заказчиком по наименованию, количеству и цене строительных материалов, оборудования и перебазировку персонала и техники в размере 30 (тридцати) % от Цены Договора, что составляет ________ (______________) рублей, кроме того НДС 20 % в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в сумме ________ (______________) рублей, в течение 15 (пятнадцати) дней с момента получения Заказчиком счета на осуществление авансового платежа и предоставления оригинала независимой гарантии возврата авансового платежа, предусмотренной в п. 4.13. Договора, а также независимой гарантии исполнения обязательств, предусмотренной в п. 4.14. Договора.

## Генподрядчик в течение 3 (трех) календарных дней с даты получения авансового платежа обязан выставить Заказчику счет-фактуру в порядке, предусмотренном Налоговым кодексом Российской Федерации.

## Зачет авансового платежа, выплаченного в соответствии с пунктом 4.1. Договора, осуществляется при расчетах за выполненные Работы (включая стоимость МТР) в отчетном месяце в размере пропорциональном отношению стоимости выполненных за отчетный месяц Работ (включая стоимость МТР) к общей цене Работ, предусмотренной пунктом 3.1.1 Договора, до полного погашения суммы выплаченного аванса.

## Заказчик вправе контролировать целевое использование Генподрядчиком денежных средств, перечисляемых ему по настоящему Договору в качестве аванса. Генподрядчик по требованию Заказчика в течение 7 (семи) календарных дней от даты требования обязан предоставить документальное подтверждение целевого использования денежных средств (копии платежных документов, договоры на размещение заказа и т.п.).

## Генподрядчик обязан использовать аванс для оплаты поставок МТР, а также для оплаты авансов субподрядным организациям на те же нужды, и иных расходов, связанных с реконструкцией Объекта.

Непредставление Генподрядчиком документального подтверждения целевого использования денежных средств в установленные сроки приравнивается к нецелевому использования денежных средств, перечисляемых Заказчиком по Договору.

## В случае нецелевого использования авансируемых средств Подрядчик обязан вернуть полученные авансом денежные средства, использованные на цели, не связанные с оплатой МТР Генподрядчика, а также для оплаты авансов субподрядным организациям на те же нужды, и иных расходов, связанных с реконструкцией Объекта.

## На основании подписанных Заказчиком в отчетном периоде (календарном месяце) Актов о приемке выполненных работ и Справок о стоимости выполненных работ и затрат Генподрядчик представляет Заказчику для оплаты счета. В счетах, предъявляемых Генподрядчиком к оплате за выполненные в отчетном периоде Работы, указывается стоимость фактически выполненных за отчетный период Работ с зачетом суммы аванса в соответствии с пунктом 4.3. Договора.

## Оплата фактически выполненных Работ (с учетом стоимости МТР) производится Заказчиком на основании ежемесячно подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № НН КС-2) с обязательным приложением Перечня смонтированного/установленного оборудования (собственности Генподрядчика) (образец – Приложение № 7 к Договору, далее – Перечень смонтированного/установленного оборудования) согласно п.10.14 настоящего Договора, Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № НН КС-3) с учетом положений п. 4.3 Договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Генподрядчика с отсрочкой платежа 30 (тридцать) календарных дней с момента получения от Генподрядчика счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ.

## Для оплаты по последнему месяцу выполнения работ Генподрядчик дополнительно предоставляет подписанный Сторонами Общий перечень смонтированного/ установленного оборудования, Акт приемки законченного строительством объекта в соответствии с п. 10.14 Договора и законодательством Российской Федерации.

## Оплата ЗИП, поставляемых Генподрядчиком, осуществляется Заказчиком на основании подписанных Сторонами товарных накладных по форме № ТОРГ-12, утвержденной Постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132, на расчетный счет Генподрядчика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения от Генподрядчика счета и счета-фактуры, оформленного в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, технической документации на поставляемые ЗИП.

Счета-фактуры выставляются в порядке, предусмотренном действующим налоговым законодательством Российской Федерации.

## Все платежи по Договору осуществляются Заказчиком в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в разделе 33 Договора, или по иным реквизитам, указанным Подрядчиком.

## Датой исполнения обязательства Заказчика по оплате является дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

## В случае досрочного расторжения Договора по основаниям, предусмотренным законом, иными правовыми актами и настоящим Договором, а также в случае нецелевого использования авансируемых средств, Генподрядчик обязуется возвратить Заказчику авансовый платеж, выплаченный Заказчиком в соответствии с п. 4.1 Договора, за вычетом авансовых платежей, зачтенных в соответствии с условиями Договора по оплаченным заказчиком Актам о приемке выполненных работ, в течение 5 (пяти) календарных дней с даты прекращения Договора и/или нарушения срока представления подтверждения нецелевого использования авансируемых средств, установленного п. 4.5. Договора, путем перечисления денежных средств на счет Заказчика, указанный в разделе 33 Договора, или по иным реквизитам, указанным Заказчиком. Размер подлежащих возврату незачтенных авансовых платежей не может быть уменьшен Генподрядчиком на величину стоимости выполненных по договору работ, принятых, но не оплаченных Заказчиком. Генподрядчик также не вправе прекратить обязательство по возврату авансовых платежей зачетом встречных требований к Заказчику.

## Размер подлежащих возврату незачтенных авансовых платежей не может быть уменьшен Генподрядчиком на величину стоимости выполненных по Договору Работ, (включая стоимость МТР), а так же прочих компенсируемых затрат принятых, но не оплаченных Заказчиком. Подрядчик также не вправе прекратить обязательство по возврату авансовых платежей зачетом встречных требований к Заказчику.

4.13.	Независимая гарантия возврата авансового платежа:

Подрядчик в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Договора предоставляет Заказчику в оригинале на бумажном носителе по адресу, указанному в разделе 33 Договора, безусловную и безотзывную независимую гарантию возврата авансового платежа на сумму авансового платежа, указанного в пункте 4.1 Договора, включая НДС, удовлетворяющую следующим требованиям:

- оформленную в соответствии с Приложением № 12 к Договору;

- выданную одним из банков-гарантов согласно Приложению №11 к Договору;

- вступающую в силу с момента ее выдачи банком-гарантом;

- имеющую срок действия, истекающий не ранее конечного срока выполнения Работ по Объекту, указанного в п. 5.1 Договора, плюс 130 (сто тридцать) календарных дней.

К оригиналу независимой гарантии должна быть приложена нотариально заверенная доверенность на подписанта независимой гарантии в случае подписания гарантии не первым лицом банка-гаранта.

Подрядчик обязан предварительно согласовать проект независимой гарантии с Заказчиком с учетом сроков ее согласования Заказчиком.

Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о результатах согласования независимой гарантии не позднее 10 (десяти) рабочих дней от даты получения проекта независимой гарантии для согласования.

Если к конечному сроку выполнения Работ по Объекту, указанному в п. 5.1 Договора, Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией не будет подписан, независимая гарантия возврата авансового платежа, должна быть каждый раз переоформлена/продлена Подрядчиком не менее чем на 130 (сто тридцать) календарных дней на сумму полученного от Заказчика аванса, за вычетом авансовых платежей, зачтенных в соответствии с условиями Договора по подписанным Сторонами Актам.

Переоформленная/продленная независимая гарантия возврата авансового платежа должна быть предоставлена Подрядчиком Заказчику в оригинале на бумажном носителе по адресу, указанному в разделе 33 Договора, не позднее 60 (шестидесяти) календарных дней до истечения срока ее действия.

В случае непредоставления переоформленной/продленной независимой гарантии в срок, установленный настоящим пунктом, Подрядчик обязан возвратить Заказчику сумму полученного от Заказчика аванса, за вычетом авансовых платежей, зачтенных в соответствии с п. 4.3 Договора по подписанным Сторонами Актам, в течение 10 (десяти) календарных дней с даты просрочки предоставления переоформленной/продленной независимой гарантии без дополнительных уведомлений, путем перечисления денежных средств на счет Заказчика, указанный в разделе 33 Договора, или по иным реквизитам, указанным Заказчиком.

Независимая гарантия возврата авансового платежа обеспечивают надлежащее исполнение обязательств Подрядчиком по возврату аванса, уплате неустойки в связи с невозвратом/несвоевременным возвратом аванса Подрядчиком.

4.14. Независимая гарантия исполнения обязательств по Договору:

Подрядчик в течение 30 (тридцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора предоставляет Заказчику в оригинале на бумажном носителе по адресу, указанному в разделе 33 Договора, безусловную и безотзывную независимую гарантию исполнения обязательств по Договору в размере 5 % от Цены Договора, указанной в п. 3.1. Договора, включая НДС, удовлетворяющую следующим требованиям:

- оформленную в соответствии с Приложением № 12 к Договору;

- выданную одним из банков-гарантов согласно Приложению № 11 к Договору;

- вступающую в силу с момента ее выдачи банком-гарантом;

- имеющую срок действия, истекающий не ранее конечного срока выполнения Работ по Объекту, указанного в п. 5.1 Договора, плюс 130 (сто тридцать) календарных дней.

К оригиналу независимой гарантии должна быть приложена нотариально заверенная доверенность на подписанта независимой гарантии в случае подписания гарантии не первым лицом банка-гаранта.

Подрядчик обязан предварительно согласовать проект независимой гарантии с Заказчиком с учетом сроков ее согласования Заказчиком.

Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о результатах согласования независимой гарантии исполнения обязательств не позднее 10 (десяти) календарных дней от даты получения проекта независимой гарантии для согласования.

Если к конечному сроку выполнения Работ, указанному в п. 5.1 Договора, Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией не будет подписан, независимая гарантия исполнения обязательств по Договору, должна быть каждый раз переоформлена/продлена Подрядчиком не менее чем на 90 (девяносто) календарных х дней.

Переоформленная/продленная независимая гарантия исполнения обязательств по Договору должна быть предоставлена Подрядчиком Заказчику в оригинале на бумажном носителе по адресу, указанному в разделе 33 Договора, не позднее 70 (семидесяти) календарных дней до истечения срока ее действия.

Все платежи Заказчика, указанные в разделе 4 Договора, осуществляются им при условии предоставления Подрядчиком независимой гарантии исполнения обязательств в соответствии с настоящем пунктом.

В случае непредставления/несвоевременного предоставления Подрядчиком независимой гарантии исполнения обязательств, Заказчик вправе приостановить предусмотренные разделом 4 Договора платежи Подрядчику. При этом Заказчик не будет считаться просрочившим или нарушившим свои обязательства по Договору, а Подрядчик не будет иметь право на продление сроков исполнения обязательств, установленных Договором.

Независимая гарантия исполнения обязательств обеспечивает надлежащее исполнение Подрядчиком договорных обязательств, в том числе, обеспечивает исполнение обязательств по возмещению Заказчику убытков, уплате неустойки в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Договору, требований законодательства Российской Федерации.

4.15. Независимая гарантия исполнения обязательств в течение гарантийного периода:

Надлежащее исполнение обязательств Подрядчика, предусмотренных разделом 22 Договора, должно обеспечиваться независимой гарантией исполнения обязательств в течение гарантийного периода.

Подрядчик не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты предоставления Подрядчиком Заказчику подписанного Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией предоставляет Заказчику в оригинале на бумажном носителе по адресу, указанному в разделе 33 Договора, безусловную и безотзывную независимую гарантию исполнения обязательств в течение гарантийного периода в размере 5 % от Цены Договора, указанной в п. 3.1. Договора, включая НДС, удовлетворяющую следующим требованиям:

- оформленную в соответствии с Приложением № 12 к Договору;

- выданную одним из банков-гарантов согласно Приложению №11 к Договору;

- вступающую в силу с момента ее выдачи банком-гарантом;

- имеющую срок действия, истекающий не ранее истечения гарантийного срока по Объекту, с учетом 5 (пяти) рабочих дней для подписания Акта об окончании Гарантийного периода эксплуатации Объекта в соответствии с пунктом 22.14. настоящего Договора, плюс 130 (сто тридцать) рабочих дней.

Подрядчик обязан предварительно согласовать проект независимой гарантии с Заказчиком с учетом сроков ее согласования Заказчиком.

Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о результатах согласования независимой гарантии гарантийного периода не позднее 10 (десяти) календарных дней от даты получения проекта независимой гарантии для согласования.

Если за 40 (сорок) календарных дней до истечения срока действия независимой гарантии Акт об окончании Гарантийного периода эксплуатации Объекта не будет подписан Сторонами в соответствии с пунктом 22.14 Договора, независимая гарантия исполнения обязательств в течение гарантийного периода, должна быть каждый раз переоформлена/продлена Подрядчиком не менее чем на 90 (девяносто) календарных дней.

Переоформленная/продленная независимая гарантия исполнения обязательств в течение гарантийного периода должна быть предоставлена Подрядчиком Заказчику в оригинале на бумажном носителе по адресу, указанному в разделе 33 Договора, не позднее 70 (семидесяти) календарных дней до истечения срока ее действия.

Независимая гарантия исполнения обязательств в течение гарантийного периода обеспечивают надлежащее исполнение Подрядчиком договорных обязательств в течение Гарантийного периода в том числе, обеспечивают исполнение обязательств по возмещению Заказчику убытков, уплате неустойки в связи с неисполнением/ненадлежащим исполнением Подрядчиком обязательств по Договору, требований законодательства Российской Федерации.

4.16. Заказчик имеет право заявить требование о выплате суммы или ее части по любой независимой гарантии во исполнение Подрядчиком обязательств по Договору напрямую в банк-гарант без предварительного направления соответствующего требования Подрядчику.

4.17. В случае ухудшения финансового состояния банка-гаранта, выдавшего независимую гарантию, в том числе отзыва или приостановления лицензии гаранта на банковскую деятельность, принятая независимая гарантия такого банка подлежит замене. Подрядчик обязуется в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты предъявления соответствующего требования Заказчика, предоставить новую предварительно согласованную Заказчиком независимую гарантию с соблюдением всех условий, предусмотренных разделом 4 Договора.

4.18. Все расходы по выпуску, поддержанию, исполнению независимых гарантий несет Подрядчик в счет Цены Договора.

# Сроки выполнения Работ

## Общий срок выполнения Работ по Договору установлен с момента заключения договора (дата начала выполнения Работ) до «31» декабря 2022 (дата завершения Работ).

## Промежуточные сроки выполнения Работ и сроки выполнения конкретных Работ определяются Графиком производства работ (Приложение № 1 к Договору) и Детальным календарно-сетевым графиком.

## Генподрядчик обязан в течение 15 (пятнадцати) календарных х дней с момента заключения Договора на основании Графика производства Работ (Приложение № 1 к Договору), разработанного Заказчиком, разработать и представить Заказчику на согласование Детальный календарно-сетевой график в соответствии с Порядком планирования, контроля и отчетности о выполнении работ по договору (Приложение № 5 к Договору). После согласования с Заказчиком Детальный календарно-сетевой график становится неотъемлемой частью Договора.

## Сроки и объемы обеспечения МТР Генподрядчика / поставки ЗИП определяются Графиком поставки МТР/ЗИП (образец – Приложение № 4 к Договору), который формируются Генподрядчиком в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента заключения Договора и согласовываются Заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения от Генподрядчика.

## Порядок и сроки разработки и актуализации графиков выполнения работ и ресурсных графиков, контроля исполнения графиков выполнения работ и ресурсных графиков, подготовки плановых заданий, формирования регулярной отчетности о ходе выполнения Работ по Договору определяются в Порядке планирования, контроля и отчетности о выполнении работ по Договору (Приложение № 5 к Договору).

## В случае внесения Заказчиком изменений в Рабочую документацию срок выполнения Работ может быть изменен по соглашению Сторон.

# Права и обязанности Сторон:

  - Генподрядчик вправе:

- 6.1.1. Требовать оплаты Работ/ЗИП в сроки и порядке, предусмотренные Договором.

- 6.1.2. По согласованию с Заказчиком выполнить Работы по Договору досрочно. В этом случае Заказчик принимает и оплачивает такие Работы в соответствии с условиями Договора.

- 6.1.3. Приостановить исполнение обязательств по Договору в случаях выявления непригодных полученных от Заказчика документации, указаний о способе выполнения Работ, задержки Заказчиком исполнения иных своих обязанностей, когда это препятствует исполнению Генподрядчиком условий Договора. Приостановка работ Генподрядчиком возможна только при условии предварительного письменного уведомления об этом Заказчика и не устранения Заказчиком указанных в уведомлении нарушений. Уведомление Генподрядчика должно содержать мотивированные основания такой приостановки и перечень причин, по которым Работы / поставка не могут быть дальше продолжены. Уведомление Заказчику о приостановке исполнения обязательств по Договору должно быть направлено Генподрядчиком не позднее чем за 10 (десять) календарных дней до планируемой даты приостановки.

- В этом случае Заказчик должен в течение 7 (семи) дней после получения от Генподрядчика уведомления о приостановке сообщить ему срок устранения обстоятельств, которые препятствуют исполнению Генподрядчиком обязательств по Договору, либо предоставить мотивированный ответ в случае, если причины, указанные Генподрядчиком, являются не обоснованными.

- Уведомление Генподрядчика, не соответствующее по содержанию требованиям, установленным в настоящем пункте Договора, не является основанием для приостановления исполнения обязательств по Договору и не освобождает Генподрядчика от ответственности за нарушение сроков выполнения Работ /поставки, наступившее в результате такого приостановления.

  - Генподрядчик обязан:

    - Своими силами и с участием Субподрядчиков выполнить Работы в сроки и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

    - Осуществлять выбор Субподрядчиков с участием представителей Заказчика на конкурсной основе по утвержденным Заказчиком лотам либо иным способом, но с обязательным согласованием с Заказчиком перечня привлекаемых организаций.

    - Провести внутренний входной контроль Рабочей документации в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента получения ее от Заказчика в соответствии с условиями Договора и СП 48.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»). Все выявленные по результатам внутреннего входного контроля недостатки Рабочей документации Генподрядчик в письменной форме направляет Заказчику для их учета в ходе ее доработки.

- При недостаточности документации, переданной Заказчиком в соответствии с                       п. 6.4.2. Договора, для выполнения Работ на Объекте Генподрядчик должен в вышеуказанный срок направить письменный мотивированный запрос Заказчику за подписью своего уполномоченного представителя о предоставлении ему необходимых и/или отсутствующих у него сведений / документации по Объекту с обоснованием такой необходимости.

- В этом случае Заказчик должен в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения от Генподрядчика письменного запроса предоставить ему запрашиваемую информацию / документацию либо предоставить мотивированный отказ.

- Если Генподрядчик приступил к выполнению Работ на Объекте без направления запросов о предоставлении отсутствующих у него сведений / документации, то Стороны исходят из полной достаточности у Генподрядчика всех сведений / документации, необходимых для производства всего объема Работ по Договору. При этом Генподрядчик не вправе впоследствии ссылаться на недостаточность имеющейся у него информации / документации как причину, оправдывающую нарушение им сроков выполнения Работ.

- В случае направления Генподрядчиком письменного мотивированного запроса о предоставлении иных сведений / документации по истечении указанного выше срока Заказчик в рамках содействия Генподрядчику вправе представить запрошенные сведения / документацию либо направить мотивированный отказ в срок не более 10 (десять) календарных дней с даты получения соответствующего запроса, при этом направление Генподрядчиком запроса на представление иных сведений / документации не влечет изменения сроков исполнения им обязательств по Договору.

    - Организовать входной контроль качества поступающих для выполнения Работ МТР, ЗИП проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики и/или протоколы заводов-изготовителей о результатах испытаний качества, поставляемых на строительную площадку МТР, ЗИП, а также данные об их пожарной безопасности и других технических характеристиках, соответствии действующим стандартам, техническим условиям, строительным нормам и правилам Российской Федерации до их применения на Объекте.

В случае необходимости выполнения контрольных испытаний МТР, ЗИП проведения измерений, заявленных на них показателей все используемые для этих целей методы и средства должны соответствовать стандартам, техническим условиям или данным технических свидетельств на проверяемые МТР, ЗИП.

    - Использовать предоставленное Заказчиком имущество исключительно для целей выполнения Работ по Договору.

    - Организовать операционный контроль качества Работ, в том числе выполняемых Субподрядчиками, в соответствии с требованиями СНиП, ГОСТ, ОСТ, Инструкций и прочих действующих нормативных документов.

    - Во исполнение своих обязательств, вытекающих из Договора заключить договоры:

- с субподрядными организациями - на выполнение всех предусмотренных проектом специальных работ;

- с поставщиками строительной продукции - на представление всех необходимых МТР, поставку ЗИП;

- с автотранспортными предприятиями - на аренду строительных машин и механизмов;

- с энергоснабжающими организациями и Заказчиком - на обеспечение строительства энергоресурсами.

    - Выполнить своими силами и средствами в соответствии с условиями Договора временные подключения к источникам электроснабжения, водоснабжения, канализации, к действующим системам теплоснабжения, подачи сжатого воздуха, пара для обеспечения строительства энергоресурсами.

    - Предоставить Субподрядчику на период ведения Работ по согласованному и прилагаемому при подписании субподрядного договора перечню производственные и санитарно-бытовые помещения для персонала, складские помещения и площадки для складирования, грузоподъемные механизмы и т.д.

    - Обеспечить Субподрядчика за счет своих лимитов электроэнергией (кроме субподрядчиков, имеющих раздельный учет расхода электроэнергии), водой, паром, теплом, газом, сжатым воздухом и другими ресурсами в количестве, необходимом для выполнения Работ.

    - Составить графики выполнения субподрядных работ (проведения необходимых испытаний и опробования работы оборудования и инженерных систем), согласовать их с исполнителями работ и направить их для информации Заказчику.

    - Передать Субподрядчикам Рабочую документацию в объёме, необходимом для выполнения ими специализированных работ.

    - Организовать временное освещение Строительной площадки и рабочих мест при необходимости выполнения работ в тёмное время суток или недостаточности естественного освещения на месте выполнения строительно-монтажных работ.

    - Обеспечить необходимый температурный режим в зоне производства специальных работ в соответствии с утверждённым регламентом их выполнения, сушки, отверждения, набора прочности и т.д.

    - Организовать бережную эксплуатацию и техническое обслуживание подъездных путей и временных дорог и площадок для складирования материалов открытого хранения на весь период строительства.

    - Привлекать для выполнения своих обязательств, предусмотренных условиями Договора, квалифицированных рабочих, а также привлекать специалистов, опыт и компетенция которых позволит осуществлять надлежащее руководство производством Работ.

    - Заблаговременно, согласно Графику производства работ, направить Заказчику по адресу электронной почты, указанной в разделе 33 Договора, заявку на выполнение и предоставление Генподрядчику геодезической основы для строительства в виде сети закрепленных знаками геодезических пунктов, определяющих положение сооружений на местности и обеспечивающих выполнение дальнейших построений и измерений в ходе осуществления строительства.

    - Обеспечить сохранность геодезической основы, включая, но не ограничиваясь указанным, первичных точек, реперов, линий и уровней, правильность положения уровней, размеров и соосности до сдачи–приемки результатов Работ.

    - Передать Заказчику до начала приемки законченного строительством Объекта в эксплуатацию схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период строительства Объекта и сохраняемых до его окончания, Исполнительную документацию о выполненных Работах, технические паспорта, инструкции и прочую документацию, касающуюся эксплуатации Объекта.

    - Осуществлять выполнение Работ в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства»).

    - Без дополнительной оплаты устранять все дефекты и недостатки в Работах, выявленные в процессе выполнения Работ и приемки Объекта в эксплуатацию, а также в гарантийный период, кроме дефектов и недостатков, возникших не по вине Генподрядчика.

    - Обеспечить выполнение на Строительной площадке требований по ОТ, ПБ и ООС и противопожарных мероприятий, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли в период выполнения Работ.

    - В рамках выполнения работ по Договору Подрядчик обязуется организовать деятельность по обращению с отходами на площадке, переданной ему для производства работ (далее –обращение с отходами), а именно:

- -	учёт и нормирование отходов;

- -	разработка паспортов отходов I-IV классов опасности и получение актов биотестирования (в случае возникновения необходимости);

- -	организация мест накопления отходов в соответствии с требованиями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства с назначением специально обученного ответственного лица;

- -	заключение и исполнение договоров на размещение/утилизацию/обезвреживание отходов I – V классов опасности с организациями, имеющими необходимые разрешительные документы (лицензии);

- -	предоставление соответствующей отчетности в установленном законом порядке;

- -	декларирование и уплата обязательных платежей (плата за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС), экологический сбор в случаях, установленных действующим природоохранным законодательством).

- Ответственность за нарушения санитарно-эпидемиологического, экологического, земельного, природоохранного и иного законодательства, выявленные при эксплуатации Строительной площадки, переданной Подрядчику для производства работ, равно как отказа от устранения выявленных нарушений и (или) несоблюдения сроков их устранения, несет Подрядчик.

- Не допускать захламления Строительной площадки, переданной Подрядчику для производства работ, и прилегающей территории отходами и иными предметами, связанными с деятельностью Подрядчика.

- Осуществлять собственными силами и за свой счет уборку и надлежащее содержание Строительной площадки, включая примыкающие к ней участки дорог и тротуаров, вывоз строительного мусора со Строительной площадки.

- При образовании строительных и бытовых отходов выполнять все природоохранные мероприятия в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в т.ч., осуществлять вывоз отходов с территории Объекта, и их санкционированное размещение, утилизацию или переработку), а также производить платежи за загрязнение окружающей среды от выбросов, сбросов, размещения отходов образующихся при выполнении Работ и предусмотренных для данной местности. Заключать договоры на утилизацию отходов, образующихся при выполнении Работ с лицами, имеющими лицензию на обращение с отходами.

- В случае несвоевременного вывоза бытовых отходов с территории Строительной площадки / Объекта, Заказчик вправе для вывоза отходов привлечь третьих лиц либо осуществить вывоз самостоятельно за счет Подрядчика.  В этом случае Подрядчик обязан в срок не более 10 (десяти) календарных дней с даты получения соответствующих требований компенсировать затраты Заказчика на вывоз бытовых отходов.

    - Вывезти за пределы Строительной площадки принадлежащую Генподрядчику Строительную технику, транспортные средства, строительные изделия, материалы и конструкции, временные сооружения и другое имущество до подписания Акта приемки законченного строительством объекта.

    - Не позднее 10 (десяти) рабочих дней до начала производства определенного вида работ разработать в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 (актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства») и согласовать Заказчиком Проект производства работ (ППР).

- Разработать и согласовать в органах ГИБДД альтернативные схемы движения, в том числе специальных транспортных средств (скорая помощь, пожарные машины и пр.), не препятствующие возможности выполнения работ.

- При необходимости Генподрядчик разрабатывает и предоставляет на согласование в надзорные и/или контрольные органы ППР на отдельные виды работ для получения разрешения на их выполнение.

- Заказчик в течение 10 (десяти) календарных дней с даты получения от Генподрядчика ППР выполнения Работ должен рассмотреть их и при отсутствии замечаний согласовать.

- При наличии замечаний к ППР Заказчик сообщит о них Генподрядчику в письменном виде по адресу электронной почты, указанной в разделе 33 Договора.

- Генподрядчик в течение 5 (пяти) календарных дней с даты получения замечаний Заказчика внесет соответствующие изменения в ППР и повторно направит его на согласование Заказчику.

    - Начать производство строительно-монтажных работ на Объекте в сроки, предусмотренные Графиком производства работ, но в любом случае при условии согласования ППР с Заказчиком и подписания Сторонами акта приема-передачи Строительной площадки, письменно уведомив Заказчика о начале работ.

    - В срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты заключения Договора назначить Руководителя проекта со стороны Генподрядчика:

- Руководитель проекта должен быть наделен необходимыми полномочиями и ресурсами по управлению проектом, достаточными для принятия решений и предоставления отчетности Заказчику.

- Полномочия Руководителя проекта должны быть подтверждены доверенностью, удостоверяющей право должностных лиц Генподрядчика действовать от его имени, а также организационно-распорядительными документами о назначении должностных лиц Генподрядчика. Копии доверенности и организационно-распорядительных документов, заверенные печатью Генподрядчика, передается Заказчику.

- ФИО Руководителя проекта и его контактная информация должны быть доведены Генподрядчиком до Заказчика в письменном виде официальным письмом.

    - Предоставлять по запросу Заказчика любую информацию о подготовке, обеспечению и выполнению Работ по Договору, в срок не позже 3 (трех) календарных дней с момента получения запроса от Заказчика.

    - Организовать календарно-сетевое планирование и контроль выполнения Работ по Договору в соответствии с требованиями Заказчика.

    - Письменно предупредить Заказчика об обстоятельствах, которые создают невозможность завершения в срок Работ по Договору, определяемый Графиком производства работ и Детальным календарно-сетевым графиком.

    - Обеспечить МТР, поставить ЗИП, в срок, обеспечивающий своевременное выполнение Графика производства работ и Детального календарно-сетевого графика.

    - Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Заказчика на Строительную площадку для проверки хода и качества выполнения Работ.

    - Согласовывать с Заказчиком привлекаемых Субподрядчиков, а также поставщиков МТР, ЗИП.

    - Предоставить план мероприятий по ликвидации отставаний и вхождению в утвержденный График производства работ в случае фактического отклонения выполнения Работ от сроков, указанных в Графике производства Работ и в утвержденном Детальном календарно-сетевом графике.

    - Безусловно исполнять согласованные Заказчиком Месячно-суточные графики выполнения работ в соответствии с Порядком планирования, контроля и отчетности о выполнении работ по Договору (Приложение № 5 к Договору).

## Обеспечить надлежащее ведение Журналов работ, а также доступ Уполномоченного представителя Заказчика к указанным документам в любое время.

    - Обеспечить полное и неукоснительное соблюдение всем персоналом, в том числе персоналом Субподрядчиков, задействованным в выполнении Работ, требований Заказчика по ОТ, ПБ и ООС (Приложение № 6 к Договору).

    - Обеспечить своими силами уборку, погрузку и вывоз отходов от места производства работ на промотвал ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель».

    - По факту размещения отходов на промотвале ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель» передавать Заказчику отрывной Талон на сдачу-прием отходов с целью дальнейшего учета отходов.

    - Обеспечить за свой счет на время строительства свой Персонал жильем, транспортом для проезда на Объект, питанием и медицинским обслуживанием в случаях, предусмотренных законодательством РФ.

    - Своими силами и средствами обеспечить получение всех необходимых допусков, разрешений и лицензий на право производства Работ, требуемых в соответствии с нормативно-правовыми и нормативно-техническими актами, в том числе разрешений и согласований, связанных с использованием иностранной рабочей силы, а также, при необходимости, их продление и предоставить нотариально заверенные копии указанных допусков, разрешений и лицензий Заказчику не позднее чем за 10 (Десять) рабочих дней до начала соответствующих работ, для которых требуются указанные документы. В случае изменения указанных документов в течение 10 (десяти) рабочих дней письменно уведомить об этом Заказчика с предоставлением нотариально заверенных копий измененных документов.

В случае отсутствия у Генподрядчика необходимых разрешений, лицензий, иных документов, Заказчик вправе отстранить Генподрядчика от выполнения Работ, в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, не принимать Работы, выполненные Генподрядчиком без соответствующих разрешений, лицензий, иных документов, а также приостанавливать платежи за такие Работы, предусмотренные разделом 4 Договора.

В случае возникновения претензий компетентных органов, в том числе, уполномоченных контролировать соблюдение миграционного законодательства РФ, Генподрядчик обязан самостоятельно и за свой счет решить вопрос об уплате всех назначенных административных штрафов.

6.2.42. Своими силами и средствами возводить инженерные сооружения, дороги, обеспечивающие безопасность переездов в соответствии с ПОС, а также приводить техническое состояние конструкций дорог, задействованных Генподрядчиком в транспортных операциях строительства к состоянию, необходимому для выполнения Работ по Договору.

6.2.43. В соответствии с требованиями нормативно-технической документации, Генподрядчик, в рамках возложенных на него функций, совместно с Заказчиком обязан осуществлять взаимодействие с органами государственного строительного надзора.

6.2.44. В срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты заключения Договора обеспечить передачу Заказчику оригиналов доверенностей на лиц, осуществляющих любые юридически-значимые действия от имени Генподрядчика/Субподрядчика в отношении Заказчика, в частности уполномоченных представителей Генподрядчика, участвующих в процедурах приемки, контроля качества, входного контроля, совместных комиссиях; выезжающих на строительные площадки; подписывающих передаточные акты, документы, подтверждающие признание выявленных несоответствий выполненных работ, протоколы расследований, технические протоколы, рекламационные акты, иные документы.

При этом указанные выше доверенности должны быть переданы в любом случае до совершения уполномоченными представителями Генподрядчика/Субподрядчика юридически-значимых действий в отношении Заказчика, в том числе до направления указанных представителей на Объект. Несоблюдение указанного условия предоставляет Заказчику право совершать юридически значимые действия (в том числе составлять акты) в одностороннем порядке.

Генподрядчик обязан не позднее чем за 20 (двадцать) календарных дней до окончания срока действия доверенности обеспечить предоставление Заказчику новой доверенности. В случае неполучения новой доверенности и истечения срока ранее выданной доверенности, ответственность за недопуск Заказчиком уполномоченного представителя Генподрядчика/Субподрядчика к совершению юридически-значимых действий от имени Генподрядчика/Субподрядчика несет Генподрядчик.

6.2.45. В срок не позднее 5 (пятого) числа отчетного месяца выполнения Работ предоставлять Заказчику сведения о состоянии производственного травматизма среди работников и иных привлеченных Генподрядчиком физических лиц по месту выполнения работ на объектах Заказчика за предыдущий отчетный месяц по согласованной форме (форма – Приложение № 9 к Договору).

6.2.46. Передать Заказчику поставляемые Генподрядчиком ЗИП и относящиеся к ним документы по Товарной накладной (форма № ТОРГ-12).

- 6.2.47. По требованию Заказчика либо лица (организации), привлекаемой Заказчиком для целей осуществления строительного контроля (надзора) приостановить производство Работ на Объекте по замечаниям, связанным с допущенными Генподрядчиком в процессе производства работ отступлениями от требований Рабочей документации, законодательства Российской Федерации, Договора.

- 6.2.48. Не позднее чем за 45 (сорок пять) календарных дней до начала пусконаладочных работ Генподрядчик обязан подготовить и согласовать с Заказчиком соответствующие Программы испытаний.

  - Заказчик вправе:

    - Требовать от Генподрядчика беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в любое время.

    - После письменного предупреждения Генподрядчика самостоятельно удалить имущество, указанное в п. 6.2.24 Договора, за пределы Стройплощадки, если в согласованный с Заказчиком срок Генподрядчик не вывезет указанное имущество. В этом случае все риски гибели и порчи имущества несет Генподрядчик, при этом он также обязан в срок не более 5 (пяти) рабочих дней с даты получения требования Заказчика компенсировать последнему затраты на вывоз имущества Генподрядчика.

    - Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения (Графика производства работ, Детального календарно-сетевого графика, ресурсных графиков), не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Генподрядчика, за исключением случаев, когда вмешательство направлено на предотвращение угроз жизни и здоровью людей, либо возникновения аварии, инцидента или загрязнения окружающей среды.

    - Запрашивать у Генподрядчика дополнительную информацию по Субподрядчикам или поставщикам МТР, ЗИП необходимую для выполнения анализа и оценки приемлемости привлекаемой организации. Если по мнению Заказчика определенные виды Работ должны выполняться только силами Генподрядчика, Заказчик имеет право отклонить привлечение Субподрядчика к исполнению такого вида Работ.

    - В любое время отказаться от исполнения Договора полностью или частично и потребовать от Генподрядчика возмещения убытков, если Генподрядчик своевременно не приступил к выполнению Работ по причинам, зависящим от Генподрядчика и не связанным с неисполнением Заказчиком своих обязательств, а также если в процессе выполнения Работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом и/или в установленный срок, оплатив Генподрядчику фактически выполненные до даты получения Генподрядчиком уведомления о расторжении или изменении Договора и принятые Заказчиком объемы Работ.

    - В случае не достижения Генподрядчиком плановых объемов работ, предусмотренных Графиком производства работ, Детальным календарно-сетевого графиком и иными графиками, согласно Приложению № 5 к Договору, требовать от Генподрядчика и привлеченных им Субподрядчиков увеличение плановых объемов работ в последующих периодах с целью ликвидации отклонения от первоначально согласованных плановых показателей. Генподрядчиком согласовано, что такое требование Заказчика не влечет за собой увеличение стоимости Работ в случае, если такое отклонение возникло в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком и/или привлеченными им Субподрядчиками своих обязательств.

    - По своему усмотрению изменить / добавить формат либо периодичность любого плана или отчета, предварительно уведомив Генподрядчика о предстоящих изменениях не позднее чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до даты предоставления документа.

    - Контролировать целевое использование Генподрядчиком денежных средств, перечисляемых Заказчиком по настоящему Договору в качестве аванса и требовать их возврата, в случае использования на цели, не связанные с выполнением Работ.

  - Заказчик обязан:

    - Передать Генподрядчику на период выполнения Работ Строительную площадку, пригодную для производства Работ, по Акту сдачи-приемки Строительной площадки не позднее 5 (пяти) рабочих дней до момента начала выполнения Работ по Договору. Одновременно с передачей Строительной площадки ознакомить Генподрядчика с требованиями требованиями к организации мест накопления отходов.

- С даты передачи Строительной площадки Заказчиком к Генподрядчику переходят риски случайной гибели или случайного повреждения имущества Заказчика и/или третьих лиц (включая объекты недвижимости), находящегося на Строительной площадке.

    - До начала работ производства работ на Объекте согласно Графика производства работ передать Генподрядчику на бумагоносителе в 4-х экземплярах по акту Рабочую документацию в полном объеме, необходимом для выполнения Работ по Договору, либо в объеме, необходимом для начала производства Работ. Передаваемая документация должна быть утверждена Заказчиком в установленном порядке.

- Обеспечить до начала строительства вынос действующих инженерных коммуникаций, попадающих в место застройки, если данные работы не предусмотрены Рабочей документацией.

    - Одновременно с подписанием Акта приема-передачи Строительной площадки  предоставить Генподрядчику геодезическую основу для строительства в виде сети закрепленных знаками геодезических пунктов, определяющих положение сооружений на местности и обеспечивающих выполнение дальнейших построений и измерений в ходе осуществления строительства с наименьшими затратами и необходимой точностью, а также выполнить разбивку основных осей возводимого здания (сооружения) с закреплением её на местности, по акту приема-передачи, в котором указываются координаты и привязки закрепленных точек, отметки реперов. К акту прилагается схема разбивки основных осей возводимого здания (сооружения).

    - Принять и оплатить выполненные Генподрядчиком Работы в порядке, предусмотренном Договором.

    - Сформировать состав комиссии для осуществления приемки законченного строительством Объекта и организовать работу этой комиссии.

    - Устранять недостатки Рабочей документации, используемой при производстве Работ. При выявлении недостатков Генподрядчик сообщает об этом Заказчику в течении 3 (трех) рабочих дней с момента их обнаружения и Заказчик проводит за свой счет и своими силами необходимые исправления.

    - Не позднее чем за 25 (двадцать пять) рабочих дней до начала производства пусконаладочных работ согласовать разработанные Генподрядчиком Программы испытаний.

    - При одностороннем отказе Заказчика от Договора в соответствии со статьей 717 ГК РФ по причинам, не связанным с нарушением Генподрядчиком своих обязательств, Заказчик обязуется осуществить выкуп не востребованных, ранее приобретенных для выполнения Работ по Объекту МТР по цене их приобретения Генподрядчиком при условии документального подтверждения на основании отдельного договора купли-продажи МТР.

    - Обеспечить Генподрядчика Талонами на сдачу-прием отходов с целью дальнейшего размещения отходов на промотвале ЗФ ПАО «ГМК «Норильский никель.

    - Выкупить приобретенные Генподрядчиком МТР и/или изготовленные строительные конструкции в соответствии с Рабочей документацией, которые не использованы на Объекте по причине внесения изменений Заказчиком в Рабочую документацию, предусмотренных п. 3.5. Договора, и не в связи с нарушением Генподрядчиком своих обязательств на основании отдельного договора купли-продажи МТР.

    - Вести учет по Талонам на сдачу-прием отходов, предоставляемых Генподрядчиком по факту размещения отходов.

    - Указать Генподрядчику до разработки ППР точки подключения к инженерным сетям.

    - Осмотреть и принять поставляемые Генподрядчиком ЗИП и относящиеся к ним документы по Товарной накладной (форма № ТОРГ-12).

# Рабочая документация

## Генподрядчик признает, что любые данные, включая Рабочую документацию, могут быть неполными и не содержать всех необходимых для выполнения Работ подробностей. Ошибки и пропуски в Рабочей документации, которые Генподрядчик выявил и/или имел возможность выявить в соответствии с собственной квалификацией, полученными лицензиями и разрешениями, не должны использоваться Генподрядчиком в ущерб качеству Работ, и не могут служить в дальнейшем оправданием низкого качества и нарушения сроков выполнения и завершения выполненных им Работ.

## Генподрядчик обязан в течение 30 (тридцати) календарных дней после получения от Заказчика Рабочей документации в полном объеме проверить ее на предмет выявления неучтенных в ней работ / МТР, поставок ЗИП а также удостовериться в корректности и полноте ранее разработанного Детального календарно-сетевого графика, и, при необходимости, уточнить его. При этом дата окончания выполнения работ по Договору изменению не подлежит.

  - При обнаружении несоответствий Генподрядчик немедленно извещает об этом Заказчика с указанием видов, объемов Дополнительных работ, сроками их выполнения и влиянием на цену Договора и срок выполнения работ.

  - Заказчик рассматривает обращение Генподрядчика и в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней дает свое указание в отношении таких работ:

•	указание о выполнении Дополнительных работ с указанием вида, объема, цены, сроков, технических требований и т.п., или

•	указание о продолжении Работ без выполнения дополнительных работ.

## Генподрядчик признает, что вся Рабочая документация, переданная ему Заказчиком, является конфиденциальной информацией, и не может быть передана или опубликована им без предварительного письменного согласия Заказчика.

  - Решение об исключении отдельных видов работ или необходимости выполнения работ, не предусмотренных проектом, принимает Заказчик, о чём ставит в известность Генподрядчика, направляя ему официальное письменное уведомление.

  - Стоимость исключенных отдельных видов работ признается сторонами изменением предмета договора и подлежит оформлению дополнительным соглашением с соответствующим пересмотром цены договора.

# Режим работы

## Режим работы персонала Генподрядчика при производстве Работ устанавливается Генподрядчиком самостоятельно с учетом безусловной необходимости исполнения Графика производства работ, Детального календарно-сетевого графика и иных графиков в соответствии с Порядком планирования, контроля и отчетности о выполнении работ по договору (Приложение № 5 к Договору) с уловием безусловного обеспечения работоспасобности склада ГСМ и согласованием с производственными службами аэропорта.

## В случае явного отставания от Графика производства работ, Детального календарно-сетевого графика и иных графиков выполнения работ в соответствии с Порядком планирования, контроля и отчетности о выполнении работ по договору (Приложение № 5 к Договору) Заказчик вправе потребовать от Генподрядчика изменения установленного Генподрядчиком режима работы, а также изменения численности персонала и техники, с целью приведения фактических сроков выполнения Работ в соответствие с указанными графиками.

# Привлечение третьих лиц (Субподрядчиков)

## До даты начала выполнения работ, а также в течение срока действия Договора Генподрядчик обязан согласовывать с Заказчиком привлекаемых Субподрядчиков.

## Генподрядчик несет полную ответственность за сроки и качество выполнения Работ Субподрядчиками, а также за координацию их деятельности.

## Генподрядчик обязан представить кандидатуры Субподрядчиков на согласование Заказчику в срок не позднее 7 (семи) рабочих дней до начала выполнения работ, для которых привлекаются Субподрядчики. Представление должно быть направлено официальным путем и включать, как минимум, следующую информацию:

- списки персонала - работников Генподрядчика, Субподрядчиков и иных привлеченных к выполнению Работ физических лиц;

- информацию об опыте работы предлагаемого Субподрядчика и иных привлеченных к выполнению Работ физических лиц по аналогичным проектам;

- данные о наличии материально-технических ресурсов;

- наличие у Субподрядчика необходимой разрешительной документации на право осуществления видов деятельности, если это установлено действующим законодательством;

- наличие у Субподрядчика политики в отношении употребления алкоголя и наркотиков;

- наличие у Субподрядчика политики в области промышленной безопасности и охраны труда;

- наличие у Субподрядчика системы проведения производственного контроля, а также иных видов аудита за соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности;

- наличие у Субподрядчика системы учета и анализа показателей травматизма, аварий и инцидентов;

- наличие у Субподрядчика внутренней процедуры организации и проведения внутреннего расследования происшествий;

- наличие у Субподрядчика системы учета происшествий без потери трудоспособности (микротравмы, обращения за медицинской помощью, происшествия без последствий и т.д.);

- наличие у Субподрядчика системы оперативного информирования о происшествиях;

- наличие у Субподрядчика штатных работников, осуществляющих выполнение проверок соблюдения требований по охране труда и промышленной безопасности

- наличие у Субподрядчика внутренней процедуры оценки рисков в области безопасности труда;

- другие информационные материалы, которые, по мнению Генподрядчика, смогут наилучшим образом охарактеризовать предлагаемую кандидатуру.

## Заказчик вправе запросить дополнительную информацию по представленной кандидатуре Субподрядчика, необходимую для выполнения полного анализа и заключения о приемлемости кандидатуры для выполнения Работ.

## Заказчик обязан в течение 5 рабочих дней с даты представления полной информации о кандидатуре Субподрядчика либо согласовать его, либо направить мотивированный отказ. В этом случае Генподрядчик обязан представить на рассмотрение Заказчика альтернативную кандидатуру Субподрядчика.

## Сроки, необходимые для представления и согласования кандидатур Субподрядчиков, включены в общие сроки выполнения Работ и никаким образом не влияют на общий График производства работ.

Мотивированный отказ Заказчика привлекать к выполнению Работ на Строительной площадке отдельных Субподрядчиков не может являться для Генподрядчика основанием для продления срока выполнения Работ по Договору.

## Генподрядчик обязан обеспечить соответствие всех его договоров, заключаемых с Субподрядчиками, условиям и положениям настоящего Договора, в том числе по планированию и ведению контроля выполнения Работ.

## По запросу Заказчика в течение срока действия Договора, Генподрядчик обязан в течение 7 (семи) календарных дней представить список всех своих работников, занятых на выполнении Работ, и Субподрядчиков вместе с указанием видов и объемов работ, порученных Субподрядчикам, с доказательствами производства полной оплаты всем своим Субподрядчикам за выполненные работы.

# Материально-техническое обеспечение Работ

## Материально-техническое обеспечение (МТО) Работ всеми МТР, необходимыми для производства Работ, является ответственностью Генподрядчика.

## Твердая цена Договора, определяемая в разделе 3 Договора, включает все затраты Генподрядчика на приобретение МТР и выполнение всех работ по МТО.

## Любые МТР явно неуказанные в Проектной/Рабочей документации, но учтенные в сметных единичных расценках и по существу необходимые для выполнения и завершения Работ в соответствии со стандартами, нормами качества и требованиями Договора, поставляются Генподрядчиком и считаются включенными в цену Работ и не являются основанием для изменения цены Работ.

## Все МТР должны полностью соответствовать Проектной/ Рабочей документации, ГОСТам, ТУ, СНиП, техническим регламентам, техническим требованиям Заказчика и должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество, в том числе протоколы о результатах испытаний качества, данные об их пожарной и санитарной безопасности в соответствии с нормами, действующими в Российской Федерации, а также в случае необходимости разрешения уполномоченных органов на их применение на территории РФ.

## Все МТР должны быть представлены не бывшими в употреблении, а новыми материалами, изделиями, конструкциями, которые должны проходить надлежащую проверку Генподрядчиком и (или) Заказчиком, и (или) сторонним инспектирующим органом, назначенным Заказчиком.

## Генподрядчик обязан осуществлять контроль качества изготовления, инспектирование и контроль представления всех закупаемых им МТР на предприятиях- изготовителях или на площадках хранения Генподрядчика или Заказчика. Заказчик имеет право по своему усмотрению направлять своих представителей для участия в данных мероприятиях.

## Генподрядчик обязан организовывать либо самостоятельно осуществлять транспортировку всех закупаемых им МТР от мест изготовления / сборки к местам хранения и местам производства Работ.

## При необходимости Генподрядчик должен осуществлять своевременное таможенное оформление закупаемых МТР, пользуясь для этого услугами лицензированных, опытных и компетентных таможенных брокеров и выполняя требования действующего законодательства Российской Федерации.

## Генподрядчик обязан получить все необходимые разрешения уполномоченных государственных органов на транспортировку к местам хранения и местам производства Работ крупногабаритных и тяжеловесных грузов.

## Генподрядчик имеет право по согласованию с Заказчиком приобрести необходимые для выполнения Работ МТР имеющиеся в наличии на складах Заказчика по отдельным договорам купли-продажи, при условии их соответствия номенклатуре и качеству, предусмотренным проектной документацией и строительными нормами Российской Федерации.

## Генподрядчик должен поддерживать все складские объекты Генподрядчика в надлежащем состоянии и обеспечивать безопасный и легкий доступ для представителей Заказчика без ограничения или осложнения такого доступа в силу климатических условий, официальных праздников и любых других обстоятельств.

## Генподрядчик должен обеспечить отдельное место в пределах складской площадки и принять на ответственное хранение все поставленные МТР, которые были признаны инспекцией как дефектные, и должны быть отремонтированы либо заменены соответствующими поставщиками. Генподрядчик должен обеспечить подробный документальный учет всех дефектных, отремонтированных и/ или замененных МТР до их приемки Заказчиком.

## Генподрядчик должен вести точный учет и своевременно документировать все действия по перемещению всех поставленных МТР в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

## Стоимость оборудования МТР Генподрядчика отражается в Акте о приемке выполненных работ с обязательным приложением Перечня смонтированного/установленного оборудования (образец – Приложение № 7 к Договору). Общий перечень смонтированного/установленного оборудования оформляется с соблюдением требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» как соответствующее приложение к Акту приемки законченного строительством объекта.

## Генподрядчик несет ответственность за сохранность, утрату или повреждение всех поставленных на Строительную площадку МТР до полного завершения Работ, включая период времени, в течение которого Генподрядчик будет устранять выявленные в ходе приемки недостатки Работ, до подписания Акта приемки законченного строительством объекта.

## Генподрядчик несет ответственность за сроки выполнения и качество работ по МТО.

## Генподрядчик вместе с Актами о приемке выполненных работ представляет всю необходимую информацию, документы (паспорта, сертификаты, акты испытаний и т.п.), удостоверяющие качество МТР Генподрядчика, их соответствие требованиям утвержденной Заказчиком Рабочей документации.

## Запасные части и принадлежности (ЗИП).

    - В рамках своих обязательств по настоящему Договору Генподрядчик поставляет Заказчику необходимое количество ЗИП, включая все смазочные материалы и технические жидкости (за исключением поступающих из внешних источников при эксплуатации в нормальном режиме, как то: топливный газ и т.д.), требующиеся для нормальной эксплуатации Объекта, поставляемые Генподрядчиком в соответствии с Рабочей документацией.

Генподрядчик обязан передать Заказчику без дополнительной оплаты относящиеся к предмету поставки документы (оригиналы, нотариально заверенные копии или копии, надлежащим образом заверенные Генподрядчиком и/или заводом-изготовителем) с переводом на русский язык, в том числе, технические условия, инструкции по эксплуатации, справки-счета на автотехнику, паспорта, а также техническую документацию, по которой изготавливается нестандартизированный товар.

    - Генподрядчик обязан обеспечить поставку ЗИП на Строительную площадку  и передать их Заказчику на условиях согласно пункта 10.1.5 и не позднее срока окончания работ по Договору, с приложением перечня ЗИП (Приложение № 7.1 к Договору) с указанием их маркировки, позиционной стоимости по товарным накладным (форма № ТОРГ-12).

    - ЗИП поставляются Генподрядчиком в объеме, определенном Технической документацией.

    - Генподрядчик должен поставить ЗИП с соблюдением условий п. 10.3-10.5,  в упаковке, обеспечивающей их сохранность от повреждений при перевозке их всеми видами транспорта, включая морской (используется морская упаковка), с учетом многократных перегрузок в пути, а также сохранность в зимних и летних условиях при температуре от +30ºС до -50ºС, в невозвратных контейнерах.

Упаковка и условия транспортировки ЗИП должны соответствовать требованиям законодательства РФ, в том числе, но не ограничиваясь:

- ГОСТ 26653-90 «Подготовка генеральных грузов к транспортированию»;

- ГОСТ 15846-2002 «Продукция, отправляемая в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности. Упаковка, маркировка, транспортирование и хранение»;

- ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов»;

- ГОСТ 15150-69 «Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для различных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды»

Генподрядчик при маркировке грузовых мест с будет наносить дополнительную маркировку для соответствующего вида хранения, а также указывать данную маркировку в упаковочных листах:

Хранение А – хранение на открытой площадке;

Хранение В – крытое хранение (холодный склад);

Хранение С – хранение в условиях теплого склада (не ниже + 5 ºС)

Каждое грузовое место ЗИП должно содержать, соответственно, ЗИП с одинаковыми условиями хранения.

Упаковка должна быть приспособлена как к крановым перегрузкам, так и к погрузкам и разгрузкам ручным способом, при помощи грузоподъемных тележек и автокаров, насколько это допускается весом и размерами отдельных грузовых мест. Каждое место весом более 50 кг должно иметь приспособления для строповки, соответствующие весу груза.

В каждое грузовое место должен быть вложен детальный упаковочный лист, содержащий следующее:

- наименование;

- номер Договора;

- номер партии;

- позиционный вес нетто и брутто;

- общее количество грузовых мест.

Маркировка на каждом грузовом месте должна наноситься четко, несмываемой краской с четырех сторон (на двух противоположных боковых и двух торцевых сторонах), на английском и русском языках и должна содержать следующее:

На двух противоположных боковых сторонах:

Отправитель:

Генподрядчик:

Страна:

Размеры ящика:

Вес нетто (тонн):

Вес брутто (тонн):

Договор №:

Грузовое место №:

Пункт назначения: ___________________________

На двух других противоположных боковых сторонах:

_____________________ (наименование общества)

Договор №:

Грузовое место №:

Грузовые места, требующие специального обращения, маркируются дополнительно:

Верх!

Осторожно!

Не кантовать!

С целью работы с грузовыми местами в портах перевалки и на складах все манипуляционные знаки на упаковке или поверхности груза (или на табличках, прикрепленных к грузу), связанные со строповкой и расположением грузов при транспортировке и хранении, должны быть выполнены яркой краской и легко читаться на расстоянии.

Если ЗИП транспортируются неупакованным, к ним надежно прикрепляется на видном месте в водонепроницаемом пакете упаковочный лист, который должен быть закрыт тонкой металлической пластиной.

Каждое грузовое место нумеруется дробью, в которой числитель обозначает порядковый номер места, а знаменатель – общее количество мест, составляющих полную партию ЗИП.

Грузовые места с Технической документацией должны быть окрашены в желтый цвет и иметь дополнительную маркировку на русском и английском языках:

«Техническая документация к (указывается наименование ЗИП)»

Генподрядчик несет ответственность за ущерб, причиненный вследствие неправильной и/или недостаточной маркировки, упаковки.

    - Заказчик осуществляет приемку ЗИП по количеству, комплектности и качеству (далее – приемка) в месте передачи товара согласно пункту 10.1.2 Договора в течение 10 (десяти) рабочих дней до сдачи результата Работ по Объекту Генподрядчиком и подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта. В случае если по результатам приемки не будут выявлены несоответствия количества, комплектности и/или качества ЗИП условиям Договора, Стороны подписывают товарную накладную по форме № ТОРГ-12.

Товарная накладная формы № ТОРГ-12 подписывается в 4-х экземплярах. Датой передачи ЗИП является дата подписания Заказчиком товарной накладной. Право собственности и риск случайной гибели ЗИП переходят к Заказчику с момента подписания Заказчиком товарной накладной по форме № ТОРГ-12.

Гарантийный срок на ЗИП указывается в паспортах и сертификатах.

После подписания Сторонами товарной накладной формы № ТОРГ-12  Генподрядчик в течение 2 (двух) рабочих дней выставляет счет на оплату.

В случае обнаружения Заказчиком несоответствия количества, комплектности и/или качества поставляемых ЗИП условиям Договора, Заказчик направляет Генподрядчику уведомление об обнаруженных несоответствиях ЗИП и о необходимости направления Генподрядчиком своего уполномоченного представителя для совместной приемки. В этом случае приемка Заказчиком приостанавливается до прибытия уполномоченного представителя Генподрядчика для дальнейшей приемки ЗИП.

Генподрядчик обязан в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления от Заказчика сообщить ему о направлении своего представителя для участия в совместной приемке либо сообщить об отказе от участия в совместной приемке.

    - Не позднее дня отгрузки ЗИП Генподрядчик направляет в адрес Заказчика в электронном виде (файлы в формате MS Excel) на адрес gsmpro@airport-norilsk.ru. спецификацию отгружаемых ЗИП, в которой указывается: марка, тип, каталожные номера, тип ЗИП, полная техническая характеристика, производитель ЗИП.

    - Стороны согласовали, что с момента передачи ЗИП Заказчику и до его оплаты ЗИП не находятся в залоге у Генподрядчика.

# Строительная техника и расходные материалы

## В счет Цены Договора Генподрядчик доставляет на Объект / Строительную площадку всю Строительную технику и расходные материалы, необходимые для выполнения Работ, осуществляет их разгрузку и складирование, выполняет ремонт и техническое обслуживание машин и механизмов.

## Строительная техника и расходные материалы, используемые Генподрядчиком для проведения Работ, должны соответствовать требованиям нормативных документов Российской Федерации.

## Строительная техника, должна быть в рабочем состоянии, безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения Работ.

# Журнал учета выполненных работ и Общий журнал работ

## С момента начала Работ и до их завершения Генподрядчик должен вести Журнал учета выполненных работ по форме КС-6а. Журнал учета выполненных работ должен быть сброшюрован и пронумерован Генподрядчиком. Титульный лист должен быть заполнен. Каждая запись в журнале должна быть подписана Уполномоченными представителями Сторон

## Журнал учета выполненных работ по форме № КС-6а предъявляется Генподрядчиком ежемесячно в соответствии с определенным Договором порядком приемки работ и в соответствии с Постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 года № 100 является основанием для формирования Актов о приемке выполненных работ по форме НН КС-2. Журнал формы № КС-6а формируется Генподрядчиком в 2-х экземплярах.

## С момента начала Работ и до их завершения Генподрядчик должен вести Специальные журналы работ. Каждая запись в журналах должна быть подписана Уполномоченным представителем Генподрядчика.

## С момента начала Работ и до их завершения Генподрядчик ведет Общий журнал работ по форме № КС-6, Специальные журналы работ при строительстве в соответствии с РД 11-05-2007, в которых отражается весь ход производства Работ, а также все факторы и обстоятельства, связанные с производством Работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Генподрядчика (дата начала и окончания видов работ, условия их производства, сообщения о принятии Скрытых работ и о проведенных испытаниях, задержки в выполнении Работ, связанные с несвоевременной доставкой материалов на Объект, выходом из строя Строительной техники, технические просчеты и т.д.).

## Ежемесячно Уполномоченный представитель Заказчика проверяет и своей подписью подтверждает записи в Общем журнале работ. Если Заказчик не удовлетворен ходом и качеством Работ или записями Генподрядчика, то он излагает свое мнение в Общем журнале работ.

## Общий журнал работ является обязательным приложением к Акту приемки законченного строительством объекта и является неотъемлемой частью Исполнительной документации.

# Исполнительная документация.

## Генподрядчик обязан ежемесячно вести и предоставлять Заказчику первичную исполнительную документацию в порядке и объеме в соответствии с требованиями СП 48.13330.2011 (СНиП 12-01-2004 «Организация строительства») и РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения».

## Первичная Исполнительная документация включает в себя:

## - Общий журнал работ, Специальные журналы работ при строительстве;

## - Журнал учета выполненных работ по форме КС-6а;

## - Акты скрытых работ, подготовленные в соответствии с требованиями РД 11-02-2006.

## Указанный выше состав Исполнительной документации не является исчерпывающим. Заказчик имеет право требовать от Генподрядчика представления дополнительной документации, предварительно за 20 (двадцать) дней передав Генподрядчику перечень дополнительной документации и письменно уведомив о порядке и сроках ее представления. Генподрядчик обязан предоставлять дополнительно требуемую Заказчиком документацию.

# Обстоятельства, о которых Генподрядчик обязан предупредить Заказчика

## Генподрядчик обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с момента обнаружения и приостановить работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:

- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;

- иных не зависящих от Генподрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный Графиком производства работ.

## Заказчик обязан дать ответ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Генподрядчика предупреждения, предусмотренного пунктом 14.1 Договора.

14.3. Генподрядчик обязан письменно в нижеуказанные сроки поставить в известность Заказчика с момента возникновения обстоятельств, замедляющих ход Работ, а также уведомлять Заказчика письменно, в том числе по адресу электронной почты, о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте и/или в связи с исполнением Договора, включая, но не ограничиваясь:

- - авария, то есть повреждение и/или разрушение зданий, сооружений, Строительной техники, иных технических устройств, применяемых на Объекте, неконтролируемый взрыв и/или выброс загрязняющих веществ, пожар - в течение 2 (Двух) часов;

- - несчастный случай, независимо от степени его тяжести, в соответствии с Постановлением Министерства труда и социального развития Российской Федерации от 24 октября 2002 г. № 73 «Об утверждении форм документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производстве, и положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях» - в течение 24 (Двадцати четырех) часов, а в течение недели после окончания специального расследования несчастных случаев предоставлять копии его материалов Заказчику;

- - хищение и иные противоправные действия - в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

- - арест и/или блокирование счетов и/или иные обстоятельства, влияющие на платежи между Сторонами - в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

- - забастовка Персонала Генподрядчика, действия третьих лиц, включая надзорные органы, прямо или косвенно касающиеся Объекта, и/или взаиморасчетов Сторон, и/или обязательств Сторон по Договору - в течение 24 (Двадцати четырех) часов;

## - иные обстоятельства -  в течение 24 (Двадцати четырех) часов.

14.4. Заказчик обязан дать ответ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Генподрядчика уведомления, предусмотренного п. 14.3. Договора.

## Генподрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в пунктах 14.1 и 14.3 Договора, либо продолживший Работы, не дожидаясь ответа от Заказчика или несмотря на указание Заказчика о прекращении Работ, не вправе ссылаться на указанные обстоятельства при применении к нему Заказчиком мер ответственности, предусмотренных разделом 24 Договора.

# Охрана Объекта

## Со дня подписания сторонами Акт приема-передачи Строительной площадки и до дня подписания Акта приемки законченного строительством объекта включительно Генподрядчик организует охрану Строительной площадки, результата выполняемых Генподрядчиком работ, мест открытого хранения МТР, Приобъектных складов, Строительной техники, объектов, строительство которых не закончено, Временных зданий и сооружений и иного имущества и МТР, находящихся на Строительной площадке, и несёт риск их уничтожения и повреждения.

## Контроль над всеми поступающими на Строительную площадку и вывозимыми с территории Строительной площадки материальными ценностями осуществляет Генподрядчик.

## Расходы Генподрядчика по охране Объекта включаются в состав накладных расходов, определяемых сметой работ.

15.4. Если при  производстве Генподрядчиком работ на Объекте, Заказчику и/или иным лицам причинен ущерб (утрата), включая хищения любого вида, порчу Объекта и/или иного имущества, находящего на Объекте, Генподрядчик обязан возместить все причиненные убытки.

# Скрытые и специальные работы

## По отдельным видам ответственных конструкций и систем (несущие конструкции, электротехнические работы, слаботочные устройства и т.п.) в соответствии с положениями, в том числе рекомендуемыми, действующих в Российской Федерации нормативных документов и правил, должны быть составлены и подписаны Сторонами акты промежуточной приемки и/или испытаний. Для систем водоснабжения, теплоснабжения и канализации составляются акты гидравлических испытаний и приёмки каждой системы отдельно.

## Акты промежуточной приемки выполненных Работ и лабораторных исследований, подготовленные в соответствии с требованиями РД 11-02-2006 на выполненные работы, подлежащие закрытию, ответственных конструкций составляются в 3 (трех) экземплярах и подписываются Сторонами.

## Уполномоченный представитель Генподрядчика заблаговременно сообщает (письменно с уведомлением о вручении) Заказчику, а также отмечает в Общем журнале работ, о необходимости проведения промежуточной приемки выполненных Работ, подлежащих закрытию, ответственных конструкций, но не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до начала проведения этой приемки.

## Если в течение срока, указанного в письменном сообщении Генподрядчика, представитель Заказчика не явится к проведению промежуточной приемки Работ, подлежащих закрытию и ответственных конструкций, то Уполномоченный представитель Генподрядчика составляет односторонний акт. В этом случае Работы считаются принятыми, при этом ответственность за качество выполненных Работ с Генподрядчика не снимается.

## Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика в случаях, когда Заказчик не был информирован о проведении промежуточной приемки, то Генподрядчик должен за свой счет открыть любую часть Скрытых работ согласно указанию Заказчика, а затем – восстановить ее.

## При проведении отдельных видов специальных строительных и монтажных работ, требующих по технологическому регламенту создания особых условий и требований к рабочему месту и температурным и влажностным параметрам, исключения атмосферных осадков и т.д. (пескоструйные работы, проведение окрасочных, гуммировочных работ, отделка внутренних и наружных поверхностей), исполнители Генподрядчика и Заказчика осуществляют постоянный контроль лимитируемых параметров окружающей среды на месте производства работ и регистрируют результаты в соответствующем журнале работ.

# Пусконаладочные работы

## Генподрядчик принимает на себя обязательство выполнить все необходимые Пусконаладочные работы законченного строительством Объекта.

## При проведении Пусконаладочных работ Генподрядчик обязан обеспечить наличие необходимого количества персонала Генподрядчика с уровнем квалификации, гарантирующим надлежащее выполнение Пусконаладочных работ.

## Сроки начала и окончания Пусконаладочных работ указаны в Детальном календарно-сетевом графике.

## При выполнении Пусконаладочных работ Генподрядчик будет следовать всем требованиям производителей оборудования с тем, чтобы избежать последующего неблагоприятного влияния на гарантии производителей оборудования в отношении такого оборудования.

## Все оборудование и инженерные системы (сети), смонтированные на Объекте, подлежат индивидуальному и (или) комплексному опробованию в соответствии с требованиями СНиП и оформлению в соответствии с требованиями РД-11-02-2006 со сдачей результатов опробования Рабочей комиссии, назначаемой для этих целей.

## Индивидуальное и (или) комплексное опробование проводится в соответствии с требованиями СНиП по соответствующим разделам Рабочей документации, которые определяют состав, последовательность и продолжительность операций по опробованию оборудования и инженерных систем (сетей).

## Индивидуальное и комплексное опробование проводится в соответствии с Программами испытаний, которые определяют состав, последовательность, и продолжительность операций по опробованию оборудования и инженерных систем.

## По результатам индивидуального и (или) комплексного опробования Генподрядчик готовит соответствующие акты установленной формы, которые подписываются всеми членами Рабочей комиссии.

## В случае обусловленного необходимостью внесения изменений в технические решения Рабочей документации невывода Генодрядчиком на проектные показатели оборудования,  Генподрядчик информирует Заказчика в течении 7 (семи) календарных дней о причине невывода оборудования на проектные показатели.

## В случае, если в результате комплексного опробования Объект не достигнет установленных Договором, Рабочей документацией, по причинам, не связанным с недостатками Рабочей документацией, которые не могли быть выявлены Генподрядчиком в рамках входного контроля в соответствии с п. 6.2.3. Договора, показателей/параметров, в предусмотренный Графиком производства работ срок, Стороны должны составить соответствующий протокол. Заказчик вправе по своему собственному усмотрению:

## - требовать безвозмездного устранения Генподрядчиком Дефектов/Недостатков в срок, определенный Заказчиком, продолжения проведения комплексного опробования с целью обеспечения соответствия Объекта установленным требованиям и повторного проведения комплексного опробования;

## - требовать соразмерного уменьшения Цены Договора;

## - устранить Дефекты/Недостатки, выявленные по итогам комплексного опробования, собственными силами (силами привлеченных Заказчиком третьих лиц) и требовать возмещения своих расходов на устранение Дефектов/Недостатков. В этом случае Генподрядчик обязан будет предоставить Заказчику или нанятому им третьему лицу доступ на Строительную площадку, полное содействие (за свой счет) в устранении ими Дефектов/Недостатков.

## Если выявленные по итогам повторного комплексного опробования Дефекты/Недостатки в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными, проявляются вновь после проведения повторного Комплексного опробования, Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать от Генподрядчика возмещения причиненных Заказчику убытков. Генподрядчик обязан по требованию Заказчика, собственными силами и за свой счет демонтировать некачественно выполненные результаты Работ (часть результатов Работ), освободить Строительную площадку и сдать ее Заказчику в состоянии, в котором Строительная площадка была передана Генподрядчику, либо возместит расходы Заказчика по такому демонтажу и освобождению Строительной площадки в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения соответствующего требования.

## При этом Генподрядчик не освобождается от ответственности за нарушение сроков выполнения Работ.

## Акт комплексного опробования, утвержденный Заказчиком, является приложением к Акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией, составленный по форме № КС-14.

# Предотвращение повреждений и ущерба

## Генподрядчик предпримет все меры (включая получение в необходимых случаях требуемых согласований, разрешений, допусков и проч.) для обеспечения эффективной защиты и предотвращения нанесения ущерба существующим промышленным объектам, близлежащим трубопроводам, сетям электроснабжения, связи и прочим коммуникациям, покрытиям дорог и другим сооружениям, а также вреда, причиненного окружающей среде, в т.ч. зеленым насаждениям, водотокам, почве и пр.

## Генподрядчик несет все расходы по ремонту и восстановлению поврежденных во время выполнения Работ существующих объектов, близлежащих трубопроводов, сетей электроснабжения, связи и прочих коммуникаций, покрытий дорог и других сооружений, а также по компенсации убытков, причиненных третьим лицам и вреда, причиненного окружающей среде, если этот вред нанесен в результате его действий.

## Генподрядчик гарантирует освобождение Заказчика от всех документированных претензий, требований, судебных исков и т.п. со стороны третьих лиц, которые могут возникнуть вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения Генподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору при выполнении Работ, а в случае возникновения таковых примет на себя оплату неустоек, а также убытков и иных расходов, возникших у третьих лиц.

# Инспектирование и испытания

## Генподрядчик обеспечивает собственными силами проведение контроля качества всех видов работ по документированным процедурам, выполняемым по Договору, в соответствии с нормами и правилами Российской Федерации. Операционным контролем Генподрядчик проверяет:

- соответствие последовательности и состава выполняемых технологических операций нормативной документации, распространяющейся на данные технологические операции;

- соблюдение технологических режимов, установленных технологическими картами и регламентами;

## - соответствие показателей качества выполнения операций и их результатов требованиям Проектной, технологической и нормативной документации.

## Генподрядчик обязан осуществлять производственный контроль за соблюдением в процессе строительства требований, установленных в Рабочей и распространяющейся на Объект нормативно-технической документации.

## Генподрядчик обязан обеспечить ведение Исполнительной документации.

## Присутствие Уполномоченного представителя Заказчика при проведении Генподрядчиком проверки и/или испытаний не освобождает Генподрядчика от принятых им на себя обязательств по обеспечению количественных и качественных показателей, поставляемых МТР.

## Генподрядчик обязан обеспечить устранение выявленных в процессе работы и указанных в предписаниях технического надзора Заказчика, контролирующих органов нарушений и своевременно представлять отчет об их устранении.

## Генподрядчик должен обеспечить соответствие законченного строительством Объекта требованиям Договора, Проектной и Рабочей документации, СНиПам, ГОСТам, СП и иному законодательства Российской Федерации.

# Порядок сдачи-приемки Работ по Договору

## Генподрядчик направляет Заказчику подписанные со своей стороны Исполнительную документацию на выполненные в отчетном периоде Работы вместе с Журналом учета выполненных работ и составленными на их основании подписанными со своей стороны Актом о приемке выполненных работ, Справкой о стоимости выполненных работ и затрат на бумажном носителе в двух экземплярах каждого документа в течение 2 (двух) рабочих дней с момента окончания выполнения Работ в очередном месяце, но не позднее 25 числа месяца выполнения Работ.

Для сдачи-приемки выполненных строительно-монтажных работ Генподрядчик в тот же срок направляет Заказчику подписанный со своей стороны Перечень смонтированного/установленного оборудования на бумажном носителе в двух экземплярах.

Генподрядчик обязан представить Заказчику оригинал счета-фактуры на бумажном носителе в течение срока, установленного п. 3 ст. 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

## Заказчик в течение 2 (двух) рабочих дней после получения от Генподрядчика документов, указанных в п. 20.1 Договора, но не позднее 27 числа месяца выполнения Работ, осуществляет приемку выполненных Работ, подписывает и направляет Генподрядчику на бумажном носителе Акт о приемке выполненных работ, Справку о стоимости выполненных работ и затрат в одном экземпляре либо в тот же срок направляет Генподрядчику мотивированный отказ от приемки Работ (далее – «Мотивированный отказ»).

При сдаче-приемке выполненных строительно-монтажных работ Заказчик в тот же срок подписывает и направляет Генподрядчику Перечень смонтированного/установленного оборудования на бумажном носителе в одном экземпляре.

## В случае обнаружения ошибок, неточностей в Акте о приемке выполненных работ, Перечне смонтированного/установленного оборудования и/или Справке о стоимости выполненных работ и затрат Заказчик обязан незамедлительно уведомить об этом Генподрядчика, который обязуется приложить все усилия к устранению обнаруженных ошибок и направить Заказчику исправленные документы в сроки, предусмотренные п. 20.1 Договора.

## Подписание Заказчиком Актов о приемке выполненных работ за отчетный период (календарный месяц) является подтверждением приемки Заказчиком промежуточных объемов, выполненных Генподрядчиком за отчетный период Работ и не является приемкой Заказчиком результата Работ по Договору, не влечет перехода риска случайной гибели или повреждения результата Работ.

## Подписание Заказчиком Актов о приемке выполненных работ за отчетный период также не освобождает Генподрядчика от ответственности за качество выполненных Работ и не лишает Заказчика права на предъявление требований, связанных с недостатками Работ.

## Ответственность за сохранность результатов Работ переходит от Генподрядчика к Заказчику после подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта.

## Работы в отношении Объекта строительства считаются выполненными в полном объеме, а результат Работ принятым Заказчиком после подписания Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма № КС-14).

## После окончания предусмотренных Договором работ по Объекту Генподрядчик обязан не менее чем за 15 (пятнадцать) календарных дней до начала приемки Работ в письменной форме уведомить Заказчика о готовности Объекта к сдаче приемочной комиссии и одновременно с уведомлением передать Заказчику по реестру 2 (два) экземпляра Исполнительной документации.

## К указанному в уведомлении сроку Заказчик назначает приемочную комиссию по приемке законченного строительством Объекта.

## Сдача результата Работ по Объекту подтверждается Актом приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма № КС-14), подписанным Сторонами.

# Устранение обнаруженных недостатков.

## Заказчик обязан при обнаружении недостатков при выполнении Генподрядчиком Работ в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента их обнаружения внести соответствующие записи в Журналы Работ, а также составить и направить Генподрядчику по адресу электронной почты, указанной в разделе 33 Договора, скан-копию Акта о выявленных недостатках (по форме Приложения № 8), содержащего описание таких недостатков и сроки их устранения. В тот же срок Заказчик направляет Генподрядчику, подписанный Акт о выявленных недостатках на бумажном носителе в 2 экземплярах.

Генподрядчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты получения скан-копии Акта о выявленных недостатках должен подписать его и направить Заказчику по адресу электронной почты, указанному в разделе 33 Договора. В тот же срок Генподрядчик направляет Заказчику, подписанный Акт о выявленных недостатках на бумажном носителе.

При отказе либо уклонении Генподрядчика от подписания Акта Заказчик вправе привлечь для фиксации в Акте и качественной оценки обнаруженных недостатков компетентное третье лицо, имеющее опыт ведения Работ, аналогичных указанным в Договоре, а также в случаях, предусмотренных законодательством РФ, лицензию на осуществление данного вида деятельности. Акт, подписанный указанным третьим лицом и Заказчиком, направляется Генподрядчику. Генподрядчик должен без дополнительной оплаты устранить отраженные в Акте недостатки в установленный Заказчиком срок и возместить Заказчику понесенные последним расходы по привлечению третьего лица

## В случае если Генподрядчик в установленные Актом сроки не устранит выявленные недостатки в Работах, Заказчик вправе устранить их самостоятельно либо с привлечением третьих лиц. Все расходы, связанные с устранением недостатков в Работах, должны оплачиваться Генподрядчиком по счетам Заказчика, а в случаях неоплаты - расходы возмещаются путем удержания Заказчиком соответствующих сумм из сумм очередных платежей, причитающихся Генподрядчику.

## Заказчик в процессе выполнения Работ вправе давать в письменной форме распоряжения Генподрядчику, в том числе в отношении:

а) немедленного вывоза со Строительной площадки любых МТР, ЗИП не соответствующих требованиям Технической документации либо условиям настоящего Договора;

б) замены некачественных МТР, ЗИП обнаруженных во время их проверки или испытаний, и устранения дефектов, несмотря на ранее проведенные проверки или испытания и оплату.

## Генподрядчик обязан своими силами и средствами выполнить любое из этих распоряжений Заказчика, не нарушая при этом сроки выполнения Работ, предусмотренные Графиком производства работ.

# Гарантийный период

## Генподрядчик гарантирует выполнение Работ в полном объеме, предусмотренном Договором, Качество Работ в соответствии с условиями настоящего Договора, своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных в процессе выполнения и приемки Работ, а также в Гарантийный период.

## Генподрядчик гарантирует качество МТР, применяемых им для выполнения Работ, и их соответствие Рабочей документации, требованиям действующих стандартов (технических регламентов), техническим условиям.

## Гарантийный период на результаты Работ составляет 1 (один) год с момента подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма № КС-14).

## В течение Гарантийного периода Генподрядчик обязан за свой счет производить устранение недостатков (дефектов), допущенных при производстве Работ, замену или ремонт МТР, вышедших из строя или изменивших первоначальные технические параметры Объекта, при условии эксплуатации Объекта Заказчиком в соответствии с требованиями эксплуатационной документации.

## Гарантийный срок на Объект соответственно продлевается на время, в течение которого имеющиеся дефекты и работы по их устранению не позволяют продолжать эксплуатацию Объекта.

## Генподрядчик гарантирует, что он обладает в необходимом объеме правами в отношении проводимых Работ. В случае если Заказчику будут предъявлены со стороны третьих лиц какие-либо претензии, вытекающие из нарушения их прав, Генподрядчик обязуется возместить Заказчику все убытки и расходы, понесенные им в связи с нарушением этих прав, за свой счет и риск и незамедлительно принять меры к урегулированию заявленных претензий.

## Генподрядчик гарантирует соответствие Работ и их частей показателям, указанным в Рабочей документации и иной Технической документации.

## Если в течение Гарантийного периода, выявится, что Объект, при условии его эксплуатации Заказчиком в соответствии с требованиями эксплуатационной документации, будет иметь дефекты или недостатки, которые являются следствием ненадлежащего выполнения Генподрядчиком Работ, то Генподрядчик обязан устранить любой такой дефект своими силами и средствами в согласованные с Заказчиком сроки, включая ремонт или замену дефектных конструкций либо их частей, а также выполнение отдельных видов Работ.

## В случае обнаружения вышеуказанных дефектов Сторонами составляется акт, фиксирующий дефекты. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Генподрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика.

## Если Генподрядчик в установленный срок не направит своего представителя, акт составляется и подписывается Заказчиком самостоятельно с указанием на то, что Генподрядчик не явился для составления и подписания данного акта. Подписанный Заказчиком в одностороннем порядке акт о недостатках, обнаруженных в течение Гарантийного срока, направляется Генподрядчику любым способом, фиксирующим факт его получения Генподрядчиком. В этом случае считается, что Генподрядчик согласился с фактом наличия недостатков и обязан приступить к устранению таких недостатков.

## В случае если Генподрядчик, в согласованный с Заказчиком срок, не устранит выявленные дефекты и недостатки в Работе или не приступит к их устранению после получения соответствующего уведомления и акта, то Заказчик вправе, без ущемления своих прав по гарантии, устранить дефекты и недостатки в Работе за счет Генподрядчика.

## Гарантия, предоставляемая Генподрядчиком по Договору, не распространяется на случаи неправильной эксплуатации или механических повреждений, замены Заказчиком МТР ненадлежащего качества, преднамеренного или случайного повреждения Объектов со стороны третьих лиц.

## Генподрядчик несет ответственность за все скрытые недостатки, которые не были замечены к началу Гарантийного периода, если они связаны с некачественным выполнением Работ Генподрядчиком.

## В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после окончания Гарантийного периода эксплуатации Объекта и при отсутствии неустраненных замечаний Заказчика в Гарантийный период эксплуатации Объекта Стороны подписывают Акт об окончании Гарантийного периода эксплуатации Объекта после окончания Гарантийного периода эксплуатации Объекта.

## Акт об окончании Гарантийного периода эксплуатации Объекта подписывается в 3 (трех) экземплярах.

# Заверения об обстоятельствах

## Каждая Сторона заверяет и гарантирует другой Стороне, что

## - заключение и/или исполнение Стороной Договора не противоречит законам, нормативным актам органов государственной власти и/или местного самоуправления, локальным нормативным актам Стороны, судебным решениям;

## - Стороной получены все разрешения, одобрения и согласования, необходимые ей для заключения и/или исполнения Договора (в том числе в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации или учредительными документами стороны);

## - Сторона не является неплатежеспособной или банкротом, не находится в процессе ликвидации, на ее имущество в части, существенной для исполнения Договора, не наложен арест, деятельность не приостановлена;

## - Сторона обладает соответствующими разрешительными документами (лицензиями, свидетельствами и проч.) и допусками, дающими право на выполнение видов работ в рамках Договора;

## - до подписания Договора его текст изучен Стороной, она понимает значение и смысл всех его положений, включая условия о порядке применения и о размере ответственности, наступающей за неисполнение/ненадлежащее исполнение своих обязательств, и, действуя своей волей и в своих интересах, полностью признает и безусловно принимает все его условия, в том числе о размере пеней и штрафов;

## - Договор подписывается уполномоченным на это в соответствии с законом и учредительными документами Стороны лицом.

## Кроме того, Генподрядчик заверяет и гарантирует другой Стороне, что:

## - им уплачиваются все налоги и сборы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая и иная отчетность, а также отражается в налоговой отчетности НДС, уплаченный Заказчиком в составе цены работ;

## – предоставит Заказчику полностью соответствующие действующему законодательству Российской Федерации первичные документы, которыми оформляется выполнение работ по договору;

## - он осознает важность и значимость для Заказчика заключения и надлежащего исполнения настоящего Договора, а также возможные негативные последствия для Заказчика при неисполнении/ненадлежащем исполнении Генподрядчиком принятых на себя по Договору обязательств.

## Все вышеперечисленные заверения об обстоятельствах имеют существенное значение для заключения Договора, его исполнения или прекращения, и Стороны будут полагаться на них.

## Сторона, которая дала недостоверные заверения об обстоятельствах, обязана возместить другой Стороне по ее требованию убытки, причиненные недостоверностью таких заверений.

## Сторона, полагавшаяся на недостоверные заверения другой Стороны, имеющие для нее существенное значение, наряду с требованием о возмещении убытков также вправе отказаться от Договора.

# Ответственность Сторон

## В случае нарушения предусмотренного договором начального и/или конечного срока выполнения работ, Генподрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от Цены Договора за каждый день просрочки.

## В случае нарушения предусмотренного договором начального и/или конечного срока выполнения работ, если продолжительность такого нарушения превышает 10 дней, Генподрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,2% от Цены Договора за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки.

В случае нарушения предусмотренного договором начального и/или конечного срока выполнения работ, если продолжительность такого нарушения превышает 30 дней, Генподрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,5% от Цены Договора за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки.

## В случае нарушения Генподрядчиком предусмотренных Договором, Графиком производства работ и/или Детальным календарно-сетевым графиком промежуточных сроков выполнения работ, Генподрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости невыполненных за соответствующий период работ за каждый день просрочки.

## В случае нарушения предусмотренных Договором, Графиком производства работ и/или Детальным календарно-сетевым графиком промежуточных сроков выполнения работ, если продолжительность такого нарушения превышает 10 дней, Генподрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,2% от стоимости невыполненных работ по соответствующему промежуточному сроку за каждый день просрочки, начиная с одиннадцатого дня просрочки.

В случае нарушения предусмотренных Договором, Графиком производства работ и/или Детальным календарно-сетевым графиком промежуточных сроков выполнения работ, если продолжительность такого нарушения превышает 30 дней, Генподрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,5% от стоимости невыполненных работ по соответствующему промежуточному сроку за каждый день просрочки, начиная с тридцать первого дня просрочки.

## За нарушение Генподрядчиком сроков устранения дефектов/недостатков, в том числе в течение Гарантийного срока, Генподрядчик обязан уплатить Заказчику пеню в размере 0,2% от Цены Договора за каждый день просрочки до даты устранения дефектов/недостатков.

## За нарушение Генподрядчиком сроков предоставления документов, предусмотренных пунктом 20.1 Договора, Генподрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере двойной ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, от стоимости работ, предоставление документов по которым просрочено Генподрядчиком.

## В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения Генподрядчиком своих обязательств по Договору Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем порядке с направлением соответствующего уведомления Генподрядчику. При этом Генподрядчик также обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10% от Цены Договора.

## В случае если Заказчиком будет установлен факт хищения имущества Заказчика (в том числе продукции, выпускаемой Заказчиком) или попытки его совершения работником Генподрядчика/Субподрядчика, Генподрядчик должен возместить Заказчику убытки, включая стоимость похищенного имущества, в полном объеме в течение 10 (десяти) дней с даты получения уведомления об этом от Заказчика.

## Генподрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей за каждый случай непредоставления в срок Детального календарно-сетевого графика, Графика поставки МТР, ЗИП в зоне ответственности Генподрядчика (Приложение № 4 к Договору), а также иных документов, предусмотренных Приложение № 5 к Договору.

## Генподрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100 000,00 (Сто тысяч) рублей за каждый случай:

## - непредоставления Заказчику Исполнительной документации на выполненные Работы в сроки, предусмотренные Договором;

## - невыполнения Генподрядчиком требований Заказчика и/или привлеченной Заказчиком лица/организации, осуществляющих строительный контроль (надзор), о приостановке производства работ на Объекте по замечаниям, связанным с допущенными Генподрядчиком в процессе производства Работ отступлениями от требований Проектной и Рабочей документации, Нормативно-технических актов, Договора.

## Генподрядчик обязан уплатить Заказчику неустойку за нарушения и в размере, указанные в Перечне штрафных санкций за нарушения требований в области ОТ, ПБ и ООС (Приложение № 6.1 к Договору)

## Учитывая, что для Заказчика надлежащее и своевременное исполнение Генподрядчиком своих обязательств по настоящему Договору имеет существенное значение, Стороны признают, что размер неустоек, установленный настоящим Договором, является соразмерным последствием неисполнения либо ненадлежащего исполнения Генподрядчиком соответствующих обязательств по Договору.

## Генподрядчик обязан возместить Заказчику убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением Генподрядчиком обязательств по Договору, в полном размере сверх неустоек, установленных Договором.

## Генподрядчик не вправе передавать свои права по Договору третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика. В случае передачи Генподрядчиком третьим лицам своих прав по Договору без предварительного письменного согласия Заказчика, Генподрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 10% от Цены Договора за каждый выявленный факт нарушения.

## Уплата пеней и штрафов не освобождает Генподрядчика от выполнения своих обязательств по Договору.

## Заказчик вправе удержать суммы убытков, неустоек, предусмотренных договором, из сумм, подлежащих уплате Генподрядчику по настоящему договору, а также по любым иным договорам, заключенным с Генподрядчиком. О произведенном удержании Заказчик направляет Генподрядчику соответствующее уведомление. Никакого дополнительного акцепта от Генподрядчика в данном случае не требуется.

## За ущерб, причиненный третьему лицу в процессе выполнения Работ по Договору, отвечает Генподрядчик, если не докажет, что ущерб был причинен не по его вине.

## В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных Работ Заказчик обязан уплатить Генподрядчику пени в размере 0,1% от суммы задолженности за каждый день просрочки.

В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты выполненных Работ, если продолжительность такого нарушения превышает 30 дней, Заказчик обязан уплатить Генподрядчику пени в размере 0,2% от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки.

## Положения ст. 712 ГК РФ об удержании результата работ по Договору Генподрядчиком не применяются.

## В случае нарушения Генподрядчиком установленного Договором срока возврата аванса, Генподрядчик обязан уплатить Заказчику пени в размере 0,2% от подлежащей возврату суммы за каждый день просрочки.

## В случае нарушения сроков, предусмотренных Планом мобилизации персонала и техники, Генподрядчик обязан уплатить Заказчику штраф в размере 1% от цены соответствующего вида работ, срок мобилизация персонала и техники для которого просрочен, за каждый факт нарушения.

  - Стороны осведомлены о возможных неблагоприятных для другой Стороны последствиях, в том числе влекущих возникновение убытков либо их угрозы, в случае неисполнения/ненадлежащего исполнения виновной стороной принятых на себя обязательств.

Стороны оценил возможность наступления таких последствий и принимает на себя риски, связанные с применением к нему установленных договором мер ответственности, размеры которой являются соразмерными последствиям нарушения им соответствующих обязательств.

  - При заключении настоящего договора Стороны понимают, что они свободны в установлении своих прав и обязанностей и в определении любых, не противоречащих законодательству условий договора. Подписанием настоящего Договора Стороны подтверждают добровольное согласие с размерами, основаниями и порядком применения мер ответственности за нарушение предусмотренных договором обязательств.

## За просрочку поставки или недопоставку ЗИП Генподрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости непоставленных ЗИП за каждый день просрочки.

За просрочку поставки или недопоставку ЗИП, если продолжительность такого нарушения превышает 10 дней, Генподрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,2% от стоимости непоставленных ЗИП за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки.

За просрочку поставки или недопоставку ЗИП, если продолжительность такого нарушения превышает 30 дней, Генподрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,5% от стоимости непоставленных ЗИП за каждый день просрочки, начиная с первого дня просрочки.

# Действие непреодолимой силы

## Стороны могут быть освобождены от ответственности за неисполнение своих обязательств по договору при наступлении обстоятельств непреодолимой силы, под которыми подразумеваются внешние, чрезвычайные и непредотвратимые при данных обстоятельствах события, которые не существовали во время подписания Договора и возникли помимо воли сторон.

## Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна в течение 5 (пяти) календарных дней уведомить другую сторону о возникновении и возможной продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, своевременно не сообщившая о наступлении вышеупомянутых обстоятельств, лишается права ссылаться на них.

## Факт возникновения обстоятельств непреодолимой силы должен быть документально подтвержден компетентным органом.

## В случае невозможности полного или частичного исполнения обязательств вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, фактическая или возможная продолжительность которых составит один месяц или более, сторона, исполнение обязательств которой не затронуто действием непреодолимой силы, будет иметь право расторгнуть Договор полностью или частично без обязательств по возмещению убытков, связанных с его расторжением.

# Конфиденциальность

## Стороны обязуются сохранять конфиденциальность передаваемых друг другу сведений, касающихся Договора, хода его исполнения и полученных результатов, в том числе, содержащихся в документах, которые имеют гриф «коммерческая тайна», не разглашать эти сведения третьей стороне без предварительного письменного согласия другой стороны по Договору.

## При нарушении условий, указанных в настоящей статье Договора, Генподрядчик обязуется возместить Заказчику убытки, причиненные Заказчику в связи с раскрытием информации, связанной с исполнением Договора.

## Обязательства сторон относительно сохранения конфиденциальности полученных сведений не распространяются на общедоступную информацию.

# Порядок разрешения споров

## В целях соблюдения обязательного досудебного порядка урегулирования спора стороны договорились разрешать все разногласия, связанные с исполнением и/или неисполнением Договора, путем направления подписанной уполномоченным лицом претензии (графического образа претензии в случае направления электронной почтой или факсом) в адрес стороны, нарушившей обязательства по Договору (по почтовому адресу либо по адресу электронной почты, либо по номеру факсу, указанным в статье 33 Договора). Спор может быть передан на разрешение арбитражного суда:

- при направлении претензии посредством почтовой связи – по истечении 15 (пятнадцати) календарных дней со дня направления претензии по почтовому адресу регистрируемым почтовым отправлением с описью вложения и уведомлением о вручении;

- при направлении претензии посредством курьерской службы экспресс-доставки – по истечении 7 (семи) календарных дней со дня направления претензии по почтовому адресу;

- при направлении претензии электронной почтой или факсом – по истечении 5 (пяти) календарных дней со дня направления претензии по адресу электронной почты или факсу.

В претензии должны содержаться ссылки на нарушения другой стороной условий Договора, а также конкретное требование стороны, направившей претензию.

## В случае невозможности разрешения споров и разногласий в претензионном порядке, они подлежат рассмотрению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде Красноярского края.

# Последствия расторжения Договора

## В случае расторжения Договора Заказчик оплачивает Генподрядчику фактически выполненные и принятые Заказчиком по Договору Работы с учетом выплаченных авансовых платежей, полученных Генподрядчиком от Заказчика до даты расторжения Договора.

## Стороны должны произвести взаимные расчеты и платежи не позже 30 (тридцати) календарных дней с даты расторжения Договора, передачи Генподрядчиком Заказчику результата незавершенных работ по Договору.

## Окончательный расчет при досрочном расторжении Договора, производится после передачи Генподрядчиком Заказчику результата незавершенных работ по Договору и его приемки Заказчиком.

## Если выплаченный аванс превышает цену фактически выполненных по Договору Работ, то Генподрядчик обязан возвратить Заказчику авансовый платеж, за исключением части, зачтенной в соответствии с условиями Договора по оплаченным Заказчиком Актам,  в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты прекращения Договора. Размер подлежащих возврату незачтенных авансовых платежей не может быть уменьшен Подрядчиком на величину стоимости выполненных по Договору Работ / поставленных ЗИП, принятых, но не оплаченных Заказчиком. Генподрядчик также не вправе прекратить обязательство по возврату авансовых платежей зачетом встречных требований к Заказчику.

## При расторжении Договора Генподрядчик обязан передать Заказчику результат незавершенных Работ в течение 10 (десяти) календарных дней с момента расторжения Договора.

## Прекращение действия Договора влечёт за собой прекращение обязательств Сторон, связанных с исполнением Договора, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушения обязательств, если таковые имели место до дня расторжения Договора.

## В случае отказа Заказчика от исполнения Договора в одностороннем порядке в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения Генподрядчиком обязательств по нему Заказчик не возмещает Генподрядчику убытки, вызванные расторжением Договора.

## Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, уведомив об этом Генподрядчика в письменном виде, в следующих случаях:

    - Генподрядчик допустил нарушение любых установленных Договором сроков выполнения Работ / поставки ЗИП, установленных Графиком производства работ, Детальным календарно-сетевым графиком/ Спецификацией более чем на 10 (десять) рабочих дней;

    - Генподрядчик допустил 5 (пять) или более случаев документально подтвержденных Заказчиком отступлений от условий Договора о качестве, нормативно-правовых, нормативно-технических актов ухудшающих результаты Работ;

    - Генподрядчик допустил два или более случаев нарушения установленных Заказчиком сроков устранения недостатков;

    - Генподрядчик в установленном порядке лишен права на выполнение Работ соответствующего вида (лишен лицензии и/или иной разрешительной документации на выполнение Работ, либо компетентные государственные органы приняли ненормативные акты в рамках своей компетенции, лишающие Генподрядчика права на выполнение Работ соответствующего вида);

    - Генподрядчик при выполнении Работ допустил два и более случаев нарушения требований техники безопасности (либо один случай нарушения, если он привел к смертельному, тяжелому и/или групповому несчастному случаю, а также аварии, пожару на Объекте) и охраны труда или охраны окружающей среды.

    - Генподрядчиком допущены Существенные Дефекты/недостатки;

    - Генподрядчик признан банкротом, в порядке, установленном законодательством РФ, либо в отношении него подано заявление о признании банкротом и/или возбуждена процедура банкротства, либо начата процедура ликвидации;

    - В любое время по решению Заказчика;

    - По иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ и/или Договором.

## Уведомление об одностороннем отказе от исполнения Договора вручается Генподрядчику за 10 (десять) календарных дней до даты прекращения Договора.

## При получении уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора, Генподрядчик обязан:

- Немедленно прекратить выполнение Работ / поставку ЗИП, представить к сдаче Заказчику в соответствии с требованиями Договора фактически выполненные Работы по Договору;

- Не позднее даты расторжения Договора передать Заказчику по актам Исполнительную документацию, вывезти со Строительной площадки собственную Строительную технику, неиспользованные МТР Генподрядчика / поставленные и не принятые Заказчиком ЗИП;

- По требованию Заказчика и в установленные им сроки за свой счет провести демонтаж некачественно выполненных результатов Работ;

- По требованию Заказчика и на основании дополнительного соглашения Сторон провести работы по консервации строительства;

- Передать созданные Генподрядчиком РИД в порядке, установленном разделом 30 Договора;

- Не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты прекращения Договора возвратить Заказчику авансовые платежи, за исключением части, зачтенной в соответствии с условиями Договора по оплаченным Заказчиком Актам, товарным накладным. Размер подлежащих возврату незачтенных авансовых платежей не может быть уменьшен Генподрядчиком на величину стоимости выполненных по Договору Работ / поставленных ЗИП, принятых, но не оплаченных Заказчиком. Генподрядчик также не вправе прекратить обязательство по возврату авансовых платежей зачетом встречных требований к Заказчику.

## При расторжении Договора Заказчик обязан на основании документов, предусмотренных Договором, принять и оплатить фактически выполненные Генподрядчиком и принятые Заказчиком Работы (часть Работ) при условии, что такие Работы (часть Работ) были выполнены качественно, с соблюдением установленных Договором, Проектной и Рабочей документацией и законодательством РФ требований. Некачественно выполненные Работы Заказчик не принимает и не оплачивает.

## Приемка и оплата Работ/ЗИП, выполненных/поставленных Генподрядчиком после получения Генподрядчиком уведомления Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора Заказчиком, не производится.

## В случае нарушения Генподрядчиком обязательств, предусмотренных пунктом 29.10 Договора, Заказчик вправе самостоятельно принять и определить стоимость выполненных Генподрядчиком Работ.

## В случае прекращения настоящего Договора в связи с отказом Заказчика от его исполнения по основаниям, предусмотренным пунктами 28.8.1. – 28.8.7. настоящего Договора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством РФ и/или Договором, кроме отказа по основаниям, указанным в пп. 28.8.8. Договора, Генподрядчик обязан уплатить Заказчику все причитающиеся к уплате Генподрядчиком неустойки (пени, штрафы) и возместить убытки, причиненные Заказчику в связи с расторжением Договора, не позднее 5 (пяти) рабочих дней с даты прекращения действия Договора.

## Стороны договорились, что с момента получения уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора / прекращения Договора, вся переписка, совершаемая Сторонами, не имеет юридической силы и не влечет для Сторон возникновения каких-либо прав и обязанностей, кроме корреспонденции, направляемой по адресу места нахождения и/или почтовому адресу Сторон, указанным в разделе 33 Договора, подписанной единоличным исполнительным органом Стороны либо лицом по доверенности, и направленной на урегулирование взаиморасчетов Сторон и прекращения иных обязательств, связанных с расторжением Договора.

# Обеспечение охраны труда, промышленной безопасности 
и охраны окружающей среды

  - Общие положения:

Генподрядчик обеспечивает за свой счет соответствие всем применимым требованиям законодательства Российской Федерации и Заказчика, выполнение всех необходимых мероприятий по ОТ, ПБ и ООС для всех видов Работ и для всего персонала, задействованного для выполнения Работ, в том числе персонала Субподрядчиков и иных третьих лиц, привлеченных Генподрядчиком для выполнения своих обязательств по Договору.

Требования настоящего пункта распространяются на Строительную площадку и иные места, где осуществляются Работы, включая дороги общего пользования.

  - Заказчик обязуется до начала Работ ознакомить Генподрядчика, а Генподрядчик, в свою очередь, обязуется ознакомить работающий на стороне Генподрядчика и Субподрядчиков персонал с действующими у Заказчика организационно-распорядительными документами в области ОТ, ПБ и ООС:

- Система управления промышленной безопасностью и охраной труда. Управление подрядными организациями в области промышленной безопасности и охраны труда П КИСМ 121-222-2018;

- Положение о проведении аудита системы управления промышленной безопасностью и охраной труда второй стороной П КИСМ 121-214-2014;

- Система управления промышленной безопасностью и охраной труда Заполярного филиала;

- Стандарт СТО КИСМ 121-201-2009 Отчетность о деятельности в области промышленной безопасности и охраны труда;

- Стандарт СТО КИСМ 121-202-2009 Порядок информирования, учета и отчетности в области промышленной безопасности и охраны труда (производственный травматизм, аварийность, профессиональная заболеваемость);

- Стандарт СТО КИСМ 121-203-2013 Порядок проведения технического расследования причин аварий, инцидентов и случаев утраты взрывчатых материалов промышленного назначения на объектах ОАО «ГМК «Норильский никель», поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору;

- Стандарт СТО КИСМ 120-206-2012 Контрольно-профилактическая работа в области промышленной безопасности и охраны труда;

- Стандарт СТО КИСМ 121-207-2014 Поведенческий аудит безопасности;

- Стандарт СТО КИСМ 121-208-2014 Изоляция источников энергии;

- Стандарт СТО КИСМ 121-209-2014 Внедрение стандартов в области промышленной безопасности и охраны труда;

- Стандарт СТО КИСМ 121-210-2014 Работа на высоте;

- Стандарт СТО КИСМ 121-211-2017 Идентификация опасностей, оценка рисков и управление рисками в области промышленной безопасности и охраны труда;

- Стандарт СТО КИСМ 121-212-2014 Обеспечение работников средствами индивидуальной защиты;

- Стандарт СТО КИСМ 121-215-2014 Требования безопасности при посадке и высадке людей при их перевозке на автотранспорте предприятий Компании;

- Стандарт СТО КИСМ 121-216-2015 Расследование происшествий;

- Стандарт СТО КИСМ 121-217-2014 Порядок организации и выполнения работ повышенной опасности;

- Стандарт СТО КИСМ 121-218-2015 Требования безопасности при взаимодействии транспортных средств и пешеходов на производственных площадках и объектах;

- Стандарт СТО КИСМ 121-219-2017 Требования к организации и проведению демаркации опасных зон и визуализации рабочего пространства.

  - Соблюдение применимых правовых норм и правил, законодательства:

Несоблюдение Генподрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Генподрядчиком, требований настоящего раздела Договора является существенным нарушением условий настоящего Договора и дает Заказчику право требовать от Генподрядчика уплаты штрафа в соответствии с перечнем штрафных санкций к подрядным организациям за нарушения требований в области ОТ, ПБ и ООС (Приложение № 6.1.).

В случае разночтений между требованиями законодательства РФ и Заказчика и/или Генподрядчика/Субподрядчика, следует применять более жесткие, при этом они не должны противоречить требованиям законодательства РФ.

  - Организационная структура службы ОТ, ПБ и ООС Генподрядчика и назначение Представителя ОТ, ПБ и ООС:

Генподрядчик обязан продемонстрировать и/или иным образом доказать, что его организационная структура и соответствующие ресурсы обеспечивают его способность полностью удовлетворять требованиям настоящего раздела Договора в любое время и в любом месте выполнения Работ.

На период выполнения Работ Генподрядчик назначает Представителя за соблюдением ОТ, ПБ и ООС, который от имени Генподрядчика отвечает за все аспекты ОТ, ПБ и ООС, включая выявление потенциальных рисков при выполнении Работ, подготовку нормативной и иной документации по вопросам ОТ, ПБ и ООС, контроль их выполнения и прочие подобные мероприятия. Представитель по ОТ, ПБ и ООС Генподрядчика и Представитель Генподрядчика не являются одним и тем же лицом. Представитель по ОТ, ПБ и ООС Генподрядчика выполняет свои обязанности и отчитывается перед Заказчиком.

  - Обязательства Генподрядчика в области ОТ, ПБ и ООС:

- принять все необходимые и надлежащие меры по защите имущества Заказчика и окружающей среды на Строительной площадке и других рабочих площадках и местах где выполняются Работы от любых неблагоприятных факторов воздействия, возникающих вследствие производства Работ, а также по недопущению или сведению к минимуму причинения любых неудобств населению (третьим лицам) или другим Генподрядчикам;

- соблюдать Кардинальные правила безопасности (КПБ);

- обеспечивать своими силами и средствами получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право производства работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе разрешения, обосновывающие воздействие на окружающую среду (разрешения на выбросы, сбросы, лимиты на размещение отходов);

- соблюдать требования разрешительной документации, обосновывающей осуществление воздействия на окружающую среду;

- соблюдать требования политики Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС, действующих внутренних нормативных актов Заказчика, включающих требования по охране груда, промышленной безопасности и охране окружающей среды;

- соблюдать Требования Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС (Приложение № 6), являющиеся неотъемлемой частью настоящего Договора;

- направлять Заказчику отчеты о реализации мероприятий по устранению несоответствий требованиям Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС и иные формы отчетности в области ОТ, ПБ и ООС;

- незамедлительно информировать Заказчика обо всех авариях, пожарах, инцидентах, несчастных случаях, экологических происшествиях, произошедших при выполнении Работ на территории Заказчика, организовывать их расследование в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика.

Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев, произошедших на территории Заказчика, осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и внутренними нормативными актами Заказчика, комиссией с обязательным участием представителей Заказчика, Генподрядчика и привлекаемых Генподрядчиком третьих лиц, а также представителей уполномоченных государственных органов, в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ. Отказ от участия в комиссии не допускается;

- незамедлительно принимать меры по минимизации вреда компонентам природной среды (земля, недра, почвы, поверхностные и подземные воды, атмосферный воздух, растительный, животный мир и иные организмы, возникшего в результате проведения Работ или в случае аварии;

- за свой счет осуществлять восстановление нарушенных при производстве Работ компонентов природной среды;

- привлекать к исполнению специализированных работ других лиц только с согласия Заказчика. Генподрядчик обязан предварительно согласовать с Заказчиком как факт привлечения других лиц к исполнению настоящего Договора, так и кандидатуры этих лиц;

- в случае необходимости привлечения Генподрядчиком третьих лиц направить Заказчику письмо ходатайство;

- в случае привлечения Генподрядчиком с письменного согласия Заказчика, третьих лиц, включить в заключаемые с ними договоры условия, предусмотренные настоящим разделом, и осуществлять контроль их исполнения. По требованию Заказчика предоставить копии Договоров, заключенных им с третьими лицами и, в случае наличия у Заказчика замечаний по тексту, обеспечить внесение в Договор соответствующих изменений, а также передать выписку саморегулируемой организации и иные документы о допуске к работам третьего лица;

- самостоятельно нести ответственность за допущенные им при выполнении работ нарушения природоохранного, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства о недрах, в области пожарной безопасности, охраны труда, атмосферного воздуха, опасных производственных объектов и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения Генподрядчика/Субподрядчика, Генподрядчик обязуется возместить Заказчику все причиненные этим убытки:

- в установленных действующим законодательством случаях, произвести платежи за загрязнение окружающей природной среды выбросами, сбросами загрязняющих веществ и размещением отходов, образовавшихся в результате проведения и обеспечения Работ Генподрядчиком/Субподрядчиком в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации;

- при наличии вины Генподрядчика/Субподрядчика за аварии, пожары, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе выполнения работ по данному Договору, Генподрядчик обязуется возместить Заказчику причиненные убытки. Возмещение вреда окружающей среде осуществляется за счет Генподрядчика;

- обеспечить в процессе проведения Работ и после их завершения собственными силами и в счет договорной цены уборку места проведения работ от отходов производства и потребления (металлолома, твердых бытовых отходови других отходов производства и потребления, образовавшихся в результате проведения работ) с последующим вывозом на специализированные полигоны, либо утилизацию;

- после выполнения работ произвести очистку места проведения работ от временных сооружений, временных коммуникаций, строительно-монтажной техники и транспортных средств, принадлежащих Генподрядчику/Субподрядчику в указанные Заказчиком сроки;

- до начала выполнения работ по данному Договору ознакомить всех работников, которых планируется задействовать в выполнении работ по данному Договору с требованиями, изложенными в настоящем разделе Договора;

Простой Генподрядчика/Субподрядчика, произошедший по причине нарушения им требований ОТ, ПБ и ООС Заказчика, не оплачивается и не может являться основанием для продления срока завершения работ по Договору.

  - Права Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС:

- в любое время суток в присутствии представителя Генподрядчика беспрепятственно осматривать, в том числе с применением фото-, видео-, аудио-записывающей аппаратуры, производственные, служебные и бытовые помещения Генподрядчика/Субподрядчика, используемые при выполнении Работ согласно Договору;

- производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на территорию строительной площадки. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены вещества, вызывающие алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Заказчика, то транспортное средство, работник(и) Генподрядчика/Субподрядчика не допускается на территорию Заказчика;

- запрашивать и получать от представителей Генподрядчика/Субподрядчика материалы по вопросам ОТ, ПБ и ООС, с предоставлением письменных объяснений их работников, допустивших нарушения природоохранного законодательства, правил промышленной безопасности и охраны труда;

-в любое время, в присутствии представителя Генподрядчика осуществлять контроль соблюдения Генподрядчиком/Субподрядчиком положений настоящего раздела Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в акте о нарушении требований ОТ, ПБ и ООС Генподрядчиком/Субподрядчиком, подписываемом представителями Заказчика и Генподрядчика/Субподрядчика. В случае отказа Генподрядчика/Субподрядчика от подписания такого акта, он оформляется Заказчиком в одностороннем порядке;

- приостанавливать производство работ, если выявленные нарушения угрожают жизни и здоровью людей, могут привести к аварии, инциденту или загрязнению окружающей среды. Приостановку работ и выдачу разрешения на продолжение производства работ при устранении нарушений производят специально уполномоченные работники Заказчика;

- требовать от руководителей Генподрядчика отстранения от работы их сотрудников, а также сотрудников Субподрядчиков, грубо нарушающих природоохранное законодательство, правила, нормы и инструкции по промышленной безопасности и охране груда;

- требовать от Генподрядчика выводить с территории строительной площадки сотрудников Генподрядчика/Субподрядчика, в случае выявления грубых нарушений требований ОТ, ПБ и ООС, совершенных ими;

- давать обязательные для Генподрядчика/Субподрядчика предписания по принятию мер, направленных на минимизацию или устранение вреда, причиненного природной среде или ее компонентам в процессе строительства;

- в любое время проверять исполнение Генподрядчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Договором. В случае возникновения у Заказчика нахождении на территории строительной площадки работников Генподрядчика/Субподрядчика в состоянии опьянения, Генподрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы этих работников.

  - Заказчик не несет ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Генподрядчика/Субподрядчика или третьего лица, привлеченного Генподрядчиком, не по вине Заказчика, а также в случае нарушения им правил ОТ, ПБ и ООС.

  - Фиксация факта появления работника на территории Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Заказчика веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением разрешенных веществ, для целей настоящего Договора и отношений между Заказчиком и Генподрядчиком может осуществляться любым из нижеперечисленных способов:

- актом медицинского освидетельствования. В случае отказа работника Генподрядчика/ привлеченного им Субподрядчика от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения и/ или не предоставления им медицинского заключения об отсутствии состояния опьянения, выданного не позднее, чем через 2 (два) часа с момента составления акта, указанный акт считается действительным;

- совместным комиссионным актом, составленным представителями Заказчика и Генподрядчика/ привлеченного им Субподрядчика;

- письменными объяснениями работников Генподрядчика/ привлеченного им Субподрядчика. При отказе работника Генподрядчика/ привлеченного им Субподрядчика от дачи объяснений в соответствующем акте делается запись об этом.

В случае отказа работника Генподрядчика/Субподрядчика от прохождения медицинского освидетельствования и/или представителя Генподрядчика/Субподрядчика от подписания актов, фиксация факта нарушения осуществляется актами, подписанными представителем Заказчика и представителем организации, осуществляющей охрану объектов Заказчика.

# Особые условия

  - До даты начала выполнения работ Генподрядчик обязан согласовать с Заказчиком списки персонала - работников Генподрядчика, Субподрядчиков и иных привлеченных к выполнению Работ физических лиц, которые непосредственно будут выполнять работы по Договору на стороне Генподрядчика.

  - Заказчик имеет право не согласовывать представленные Генподрядчиком списки персонала в отношении лиц, которые:

- ранее привлекались к уголовной либо административной ответственности за хищение;

- находятся под следствием за совершение уголовно - наказуемого деяния;

- числятся в штате ПАО «ГМК «Норильский никель» или в штате его структурных подразделений;

- были уволены из ПАО «ГМК «Норильский никель» или его структурного подразделения за нарушение трудовой дисциплины, правил техники безопасности или по иным основаниям, связанным с утратой доверия.

  - Заказчик исключает вышеуказанных лиц из представленного Генподрядчиком на согласование списка Персонала и возвращает его Генподрядчику. После чего Генподрядчик обязан внести в этот список соответствующие корректировки и направить его Заказчику на пересогласование в порядке согласно п. 30.2. Договора, без изменения сроков выполнения Работ по Договору.

  - Предоставляемый Генподрядчиком на пересогласование список персонала может быть представлен Заказчику по частям: список персонала в отношении лиц, ранее допущенных Заказчиком к работам, и отдельный список в отношении новых лиц, заменивших в предыдущем списке персонала тех, кто был исключен Заказчиком.

  - Генподрядчик обязуется не привлекать для выполнения Работ по Договорам специалистов, состоящих в трудовых отношениях с Заказчиком. Данное условие распространяется на весь Персонал, работающий на стороне Генподрядчика.

  - Не соблюдение Генподрядчиком условий п. 30.2 и/или 30.5 настоящего Договора является существенным нарушением Договора и предоставляет Заказчику право:

- отказать в допуске работающему на стороне Генодрядчика Персоналу на территорию Строительной площадки, предприятия и режимного объекта Заказчика и не снимает с Генподрядчика ответственности за задержку выполнения Работ по Договору в связи с данным обстоятельством;

- отказаться в одностороннем порядке от исполнения Договора, незамедлительно предупредив об этом факте Генподрядчика и потребовать возмещение убытков, связанных с расторжением настоящего Договора.

  - Генподрядчик подтверждает, что ознакомлен с действующими у Заказчика организационно-распорядительными документами в области ОТ, ПБ и ООС, указанными в пункте 29.2 Договора, и обязуется обеспечить их соблюдение своими работниками при выполнении работ.

  - Генподрядчик обязуется назначить лицо, ответственное за соблюдение правил пожарной безопасностстроительной площадке, содержать места проведения работ в соответствии с установленными Заказчиком требованиями, выполнять предписания (акты) службы промышленной безопасности Заказчика.

## Генподрядчик гарантирует Заказчику, что является владельцем всех прав на МТР, ЗИП и Техническую документацию и что их передача Заказчику и надлежащее использование не нарушат прав третьих лиц.

## Права на результаты интеллектуальной деятельности (далее – РИД) переходят к Заказчику с момента подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (форма № НН КС-2) / Товарной накладной, либо с даты прекращения Договора. Генподрядчик несет ответственность за урегулирование отношений с Персоналом Генподрядчика – авторами РИД, созданных при выполнении Работ по настоящему Договору, причем Генподрядчик настоящим признает, что твердая цена Договора включает в себя все возможные издержки, расходы и выплаты, которые могут быть понесены Генподрядчиком, включая авторские вознаграждения, вознаграждения за содействие созданию и использованию и др.

## Генподрядчик несет ответственность перед третьими лицами за использование при выполнении Работ принадлежащих им прав на РИД. Генподрядчик обязуется возместить Заказчику в полном объеме убытки, понесенные Заказчиком в результате каких-либо действий третьих лиц (включая правообладателей, авторов изобретений и иных РИД, в том числе работников Генподрядчика), вследствие какого-либо нарушения или обвинения в нарушении Заказчиком прав таких лиц на РИД, а также за свой счет урегулировать все связанные с этим претензии.

## В случае нарушения Генподрядчиком условий настоящего раздела Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора без возмещения Генподрядчику каких-либо убытков, направив Генподрядчику соответствующее письменное уведомление. Расторжение настоящего Договора не освобождает Генподрядчика от исполнения обязанностей и ответственности, предусмотренных настоящим разделом, включая возмещение убытков Заказчика.

## Заказчик имеет право на любые результаты интеллектуальной деятельности, полученные в результате переработки/использования информации/документации, полученной от Генподрядчика в рамках Договора.

## В случае создания в процессе выполнения Работ по Договору РИД Генподрядчик не вправе по указанной причине требовать увеличения сроков выполнения Работ, цены Работ и изменения иных условий Договора.

## В случае если Генподрядчик планирует для выполнения Работ использовать принадлежащие ему или привлеченным им третьим лицам способные к правовой охране РИД, то Генподрядчик обязан до начала выполнения соответствующих Работ уведомить об этом Заказчика.

## Генподрядчик без дополнительной оплаты представляет Заказчику право на использование указанного РИД на срок действия прав на РИД правообладателя на основе неисключительной лицензии, включающей возможность передачи РИД аффилированным лицам Заказчика и другим подрядчикам Заказчика.

30.1.	Антикоррупционная оговорка

30.1.1	Подписанием настоящего договора Исполнитель подтверждает свое ознакомление с антикоррупционной политикой Заказчика.

30.1.2.	Стороны:

30.1.2.1. при исполнении договора обязуются не осуществлять передачу, не предлагать, не обещать и не разрешать передачу, а также обеспечить, чтобы их работники, аффилированные лица или посредники не передавали, не предлагали, не обещали и не разрешали передачу, прямо или косвенно каких-либо денежных средств или ценностей любым лицам для оказания влияния на действия и/или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иного неправомерного влияния на принятие какого-либо решения такими лицами, и не совершать, а также обеспечить, чтобы их работники, аффилированные лица или посредники не совершали такие действия, как дача или получение взятки, посредничество во взяточничестве, коммерческий подкуп, посредничество в коммерческом подкупе, а также иные действия, нарушающие требования применимого для целей договора  законодательства и норм международного права в области противодействия коррупции.

30.1.2.2. подтверждают, что при переговорах и заключении договора ни Стороны, ни их работники, аффилированные лица или посредники не осуществляли и не разрешали осуществление действий, указанных в пункте 10.2.1 настоящего раздела.

30.1.3.	В случае наличия у Стороны фактов или возникновения обоснованных подозрений, что произошло или может произойти нарушение пункта 10.2 настоящего раздела, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента, когда ей стало известно о состоявшемся или возможном нарушении. В уведомлении должны быть указаны факты и предоставлена информация (материалы), подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или могло произойти нарушение пункта 10.2 настоящего раздела.

Уведомление Исполнителя в адрес Заказчика должно быть направлено:

- в Службу корпоративного доверия ПАО «ГМК «Норильский никель» по электронному адресу: skd@nornik.ru.

- в Приёмную Аэропорта «Норильск» по электронному адресу: airport@airport-norilsk.ru

Уведомление Заказчика в адрес Исполнителя должно быть направлено E-mail: ______________.

30.1.4.	Сторона, получившая уведомление, в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента его получения должна предоставить другой Стороне контактные данные лиц, ответственных за проведение расследования с ее стороны. Если информация не была направлена в указанный срок, соответствующая Сторона имеет право проведения самостоятельного расследования.

30.1.5.	Каждая из Сторон обязана возместить убытки, причиненные другой Стороне нарушением обязательств, предусмотренных настоящим разделом.

30.1.6.	При нарушении одной Стороной пункта 10.2 настоящего договора другая Сторона вправе отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке.

30.1.7.	Стороны обязуются оказывать содействие друг другу в целях предотвращения коррупции и прилагать разумные усилия для минимизации риска возникновения деловых отношений с контрагентами, которые вовлечены в коррупционную деятельность.

# Прочие условия

## Договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.

## Любые изменения и дополнения к Договору действительны при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон. Указанное в настоящем пункте правило не распространяется на изменения в части наименования, местонахождения и банковских реквизитов сторон, о которых уполномоченный представитель соответствующей стороны сообщает другой Стороне посредством письменного уведомления.

## Все уведомления, сообщения, иная переписка в рамках договора направляются одной стороной другой стороне по почтовому адресу, адресу электронной почты, номеру факса, указанным в договоре. Стороны обязуются извещать друг друга в письменной форме об изменении адресов и других реквизитов в течение 5 (пяти) календарных дней с даты наступления соответствующего события.

Любое сообщение (уведомление), направленное по последнему известному другой стороне почтовому адресу, будет считаться полученным по истечении 3 (трех) календарных дней с даты отправки – для отправлений, направленных курьерской почтой, 15 (пятнадцати) календарных дней с даты отправки – для отправлений, направленных заказным письмом, если более ранняя дата доставки сообщения (уведомления) не установлена документально отчетом о доставке, в день отправки – для отправлений, направленных электронной почтой или факсом.

## В целях оперативного решения вопросов, связанных с выполнением Работ, осуществления технического надзора и контроля за выполнением Работ, оформления соответствующих Актов на выполненные объемы Работ, Стороны в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора сообщат друг другу в письменном виде список лиц, представляющих Заказчика и Генподрядчика на Строительной площадке, а также лиц уполномоченных на подписания Актов выполненных работ, Справок о стоимости выполненных работ и затрат с указанием их полномочий и номеров доверенностей. Такой список может периодически изменяться с уведомлением об изменениях в письменном виде.

## В случае необходимости консервации Объекта Стороны руководствуются положениями действующего законодательства Российской Федерации. Заказчик вправе дать Генподрядчику распоряжение о консервации Объекта, не завершенного строительством. Получив указанное распоряжение, Генподрядчик обязан законсервировать Объект в соответствии с разработанным и утвержденным проектом или техническими указаниями (методикой), разработанными специализированной организацией, т.е. выполнить комплекс мероприятий, направленных на обеспечение сохранности не завершенного строительством Объекта в течение продолжительного времени, (включая при необходимости проведение изысканий, разработку необходимой документации) с тем, чтобы впоследствии имелась возможность возобновить строительство Объекта. Порядок, сроки, стоимость консервации Объекта, а также условия расчетов, определяются Сторонами в дополнительном соглашении к настоящему Договору

## Если при выполнении Работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению Договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий и соответственно компенсировать нанесенный реальный ущерб другой Стороне.

## Если в ходе реализации настоящего договора возникает необходимость документального оформления совершаемых операций, формат первичных учетных документов по которым не установлен настоящим Договором, то стороны при выборе формы документов первичного бухгалтерского учета должны руководствоваться следующей последовательностью выбора источников, их содержащих:

## - альбом форм первичных учетных документов, утвержденный как приложение к Положению «Корпоративные учетные принципы в области формирования бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ГМК «Норильский никель» и российскими организациями корпоративной структуры, входящими в Группу компаний «Норильский никель»;

## - альбом форм первичных учетных документов, утвержденным как приложение к Учетной политике Заказчика.

## В случае отсутствия формы документа в указанных выше источниках документ оформляется сторонами в свободной форме и должен содержать обязательные реквизиты первичного учетного документа, предусмотренные действующим законодательством.

## Договор составлен и подписан в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

# Приложения к Договору

## Все Приложения Договора являются его неотъемлемыми частями.

## Договор и его Приложения являются взаимодополняющими.

## Перечень Приложений к Договору:

| Приложение №1 | График производства работ. |
| --- | --- |
| Приложение № 2 | Расчет договорной цены |
| Приложение № 2.1 | Акт приёма – передачи рабочей документации (образец). |
| Приложение № 3 | Акт приема-передачи Строительной площадки (образец). |
| Приложение № 4 | График поставки МТР, ЗИП в зоне ответственности Генподрядчика. |
| Приложение № 5 | Порядок планирования, контроля и отчетности о выполнении работ по договору. |
| Приложение № 6 | Требования Заказчика в области ОТ, ПБ и ООС. |
| Приложение № 6.1 | Перечень штрафных санкций за нарушения требований в области ОТ, ПБ и ООС |
| Приложение № 7 | Перечень смонтированного/установленного оборудования (собственности Генподрядчика) (образец). |
| Приложение № 7.1 | Перечень запасных частей и принадлежностей (ЗИП) собственности Генподрядчика |
| Приложение № 8 | Акт о выявленных недостатках (форма); |
| Приложение № 9 | Отчет о состоянии травматизма (форма); |
| Приложение № 10 | Акт выявленных недостатков |
| Приложение № 11 | Список банков-гарантов |
| Приложение № 12 | Образец банковской гарантии |
| Приложение № 13 | Объекты, подлежащие демонтажу и реконструкции |

# Реквизиты Сторон

| Заказчик: ООО «Аэропорт «Норильск» Место нахождения: 663308, Красноярский край, г. Норильск, аэропорт «Норильск», строение 1 – Аэровокзал (здание грузовых операций) Адрес для оформления счетов-фактур (в соответствии с ЕГРЮЛ): 663308, край Красноярский, город Норильск, аэропорт «Норильск», строение 1 – Аэровокзал (здание грузовых операций), строение 1 ИНН 2457067174 / КПП 245701001 р/с 40 702 810 375 520 011 063 в Сибирском филиале ПАО РОСБАНК, г. Красноярск к/с 301 018 100 000 000 003 88 БИК 040407388 airport@airport-norilsk.ru тел. (3919) 31-53-53, факс (3919) 31-53-52 |  | Генподрядчик: |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор ООО «Аэропорт «Норильск» |  | Генеральный директор |
| _______________________ А.В. Никифоров |  | ___________________ |